## 阶段概览
Bamboo IconGen 原子级前后端开发计划
更新时间：2026-08-30；Icon Skill 0.8.8 已完成分风格质量契约、Image2 不透明/透明背景参数、定向质量重试与失败终态诊断；九种 App 图标风格真实回归 27/27 方案完成
计划 | 业务模块数 | 功能点数 | 原子任务数 | 已完成 | 待完成 | 完成率 | 原子任务判定
前端开发计划 | 7 | 28 | 259 | 152 | 107 | 58.69% | 一个动作、一个交付物、一个独立验收结果
后端开发计划 | 7 | 41 | 280 | 115 | 165 | 41.07% | 一个动作、一个交付物、一个独立验收结果
拆分停止条件：任务可由单一责任端在约0.5–1个开发日内完成，且无需再用“以及/并且”描述第二个独立行为。

## 前端开发计划
Bamboo IconGen 前端原子级开发计划
每行是不可再拆的原子任务：单一动作、单一交付物、单一验收结果；完成状态必须有代码或文档证据。
阶段 | 大需求/业务模块 | PRD需求ID | 功能点 | 原子任务ID | 责任端 | 原子开发任务 | 唯一交付物 | 独立验收标准 | 前置依赖 | 状态 | 计划日期 | 完成日期 | 业务对象与标识 | 状态模型 | 异常与边界 | 权限与安全 | 幂等、并发与生命周期
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-FE | 前端工程与设计系统 | FE-BASE-01 | 前端 | 建立Next.js路由分组 | 营销/认证/工作区/运营路由布局 | 各布局边界清晰且路由可访问 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-FE | 前端工程与设计系统 | FE-BASE-02 | 前端 | 定义视觉Token | 颜色、字体、圆角、阴影、间距变量 | 组件不硬编码重复设计值 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-FE | 前端工程与设计系统 | FE-BASE-03 | 前端 | 建立基础组件 | Button、Card、Header、StatusBadge | 变体类型安全且焦点状态可见 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-FE | 前端工程与设计系统 | FE-BASE-04 | 前端 | 建立响应式页面容器 | 桌面/平板/手机断点规则 | 320px至桌面宽度无横向溢出 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-FE | 前端工程与设计系统 | FE-BASE-05 | 前端 | 建立前端质量命令 | typecheck、lint、test脚本 | 本地和CI可重复运行且退出码正确 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | I18N-001 | 中英文基础 | FE-I18N-01 | 前端 | 建立Locale Provider | 全局locale状态与持久化 | 默认英文；切换后刷新保持 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | I18N-001 | 中英文基础 | FE-I18N-02 | 前端 | 实现语言切换控件 | 中英文切换按钮 | 键盘可用且当前语言明确 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | I18N-001 | 中英文基础 | FE-I18N-03 | 前端 | 统一稳定ID与显示文案 | ID/label分离规则 | 切换语言不改变提交值或URL | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-01 | 前端 | 建立首页和价格页路由与页面边界 | 首页、价格页、Bamboo IconGen 品牌导航和登录态导航 | 公开页可访问；访客不展示创建图标；登录态展示图标生成、我的图标和用户菜单 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-02 | 前端 | 定义首页和价格页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-MKT-01 | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-03 | 前端 | 展示UI功能图标定位 | Hero与能力说明 | 不再出现App Store图标生成器误导 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-04 | 前端 | 展示三个点数包 | 30/$2.99、75/$6.49、180/$12.99卡片 | 价格、点数和推荐标识准确 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-05 | 前端 | 接入首页和价格页服务端接口 | GET /api/billing/packages客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-MKT-02 | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-06 | 前端 | 实现首页和价格页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-MKT-02 | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-07 | 前端 | 实现首页和价格页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-MKT-02 | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-08 | 前端 | 完成首页和价格页中英文文案 | 首页、价格、认证页与全局导航 en/zh 词条 | 主副标题、导航、按钮及账户文案切换后含义一致 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-09 | 前端 | 完成首页和价格页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-10 | 前端 | 编写首页和价格页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-01 | 前端 | 建立注册页路由与页面边界 | 注册页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-02 | 前端 | 定义注册页页面状态模型 | 注册表单的输入、校验、提交中、成功与失败状态 | 状态互斥；成功后提示检查邮箱；失败时保留可修正输入 | FE-AUTH-REG-01 | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-03 | 前端 | 建立注册字段状态 | 邮箱、密码、确认密码、条款同意 | 输入值和错误彼此独立 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-04 | 前端 | 实现注册客户端校验 | 邮箱格式、密码规则、确认一致、条款必选 | 无效数据不发请求 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-05 | 前端 | 实现注册成功提示 | 验证邮件已发送状态 | 隐藏密码并提供重发入口 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-06 | 前端 | 接入注册页服务端接口 | POST /api/auth/sign-up 调用与安全 next 参数 | 请求字段与服务端一致；访客注册后按验证状态进入下一步 | FE-AUTH-REG-02 | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-07 | 前端 | 实现注册页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-AUTH-REG-02 | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-08 | 前端 | 实现注册页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-AUTH-REG-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-09 | 前端 | 完成注册页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-10 | 前端 | 完成注册页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-11 | 前端 | 编写注册页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-01 | 前端 | 建立邮箱验证提示页路由与页面边界 | 邮箱验证提示页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-02 | 前端 | 定义邮箱验证提示页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-AUTH-VERIFY-01 | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-03 | 前端 | 解析验证回调结果 | 成功/过期/无效状态 | 每种回调结果有明确下一步 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-04 | 前端 | 实现重发倒计时 | 冷却计时器 | 冷却期不可重复发送；刷新策略明确 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-05 | 前端 | 接入邮箱验证提示页服务端接口 | POST /api/auth/resend-verification客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-AUTH-VERIFY-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-06 | 前端 | 实现邮箱验证提示页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-AUTH-VERIFY-02 | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-07 | 前端 | 实现邮箱验证提示页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-AUTH-VERIFY-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-08 | 前端 | 完成邮箱验证提示页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-09 | 前端 | 完成邮箱验证提示页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-10 | 前端 | 编写邮箱验证提示页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-01 | 前端 | 建立登录页路由与页面边界 | 登录页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-02 | 前端 | 定义登录页页面状态模型 | 登录表单的空闲、提交中、失败与认证不可用状态 | 状态明确且重复提交被禁用 | FE-AUTH-SIGNIN-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-03 | 前端 | 实现邮箱密码字段 | 邮箱输入、密码输入、自动填充和密码显隐按钮 | 邮箱/密码可自动填充；显隐按钮可键盘操作 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-04 | 前端 | 实现安全next跳转 | 仅允许站内相对路径 | 外部或协议相对URL被拒绝 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-05 | 前端 | 接入登录页服务端接口 | POST /api/auth/sign-in 调用与安全 next 回跳 | 登录成功保留服务端会话并返回原站内目标页面 | FE-AUTH-SIGNIN-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-06 | 前端 | 实现登录页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-AUTH-SIGNIN-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-07 | 前端 | 实现登录页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-AUTH-SIGNIN-02 | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-08 | 前端 | 完成登录页中英文文案 | 登录页品牌主副标题、表单和提示语 en/zh 词条 | 中文提示统一为“登录后，开始创作你的图标吧。”且英文语义一致 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-09 | 前端 | 完成登录页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-10 | 前端 | 编写登录页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-01 | 前端 | 建立忘记和重置密码页路由与页面边界 | 忘记和重置密码页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-02 | 前端 | 定义忘记和重置密码页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-AUTH-PASSWORD-01 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-03 | 前端 | 实现忘记密码提交 | 邮箱输入和成功提示 | 无论邮箱存在与否避免账户枚举 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-04 | 前端 | 实现重置令牌校验 | 有效/过期/无效令牌状态 | 无效令牌不能提交新密码 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-05 | 前端 | 实现新密码确认 | 密码规则和二次确认 | 成功后引导重新登录 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-06 | 前端 | 接入忘记和重置密码页服务端接口 | forgot-password/reset-password客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-AUTH-PASSWORD-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-07 | 前端 | 实现忘记和重置密码页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-AUTH-PASSWORD-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-08 | 前端 | 实现忘记和重置密码页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-AUTH-PASSWORD-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-09 | 前端 | 完成忘记和重置密码页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-10 | 前端 | 完成忘记和重置密码页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-11 | 前端 | 编写忘记和重置密码页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-01 | 前端 | 建立账户页路由与页面边界 | 账户页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-02 | 前端 | 定义账户页页面状态模型 | 个人信息页加载、成功、保存中、保存成功和失败状态 | 真实账户数据加载；保存期间禁用重复提交；失败不丢失输入 | FE-ACCOUNT-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-03 | 前端 | 展示账户摘要 | 邮箱、邮箱验证状态和显示名称 | 字段与当前用户一致；不展示加入时间或“账户正常”文案 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-04 | 前端 | 展示点数余额 | 点数余额卡片与充值入口 | 余额来自服务端；充值跳转 /pricing；卡片与个人信息区域对齐 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-05 | 前端 | 实现显示名称编辑与保存 | 保存反馈与顶部导航用户名同步 | 保存成功后个人信息页和顶部用户名立即一致 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-06 | 前端 | 接入账户页服务端接口 | GET /api/account 与 PATCH /api/account/profile 调用 | 读取和修改均使用当前服务端会话；前端不能修改邮箱或余额 | FE-ACCOUNT-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-07 | 前端 | 实现账户页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-ACCOUNT-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-08 | 前端 | 实现账户页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-ACCOUNT-02 | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-09 | 前端 | 完成账户页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-10 | 前端 | 完成账户页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-11 | 前端 | 编写账户页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-01 | 前端 | 建立删除账户页路由与页面边界 | 删除账户页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-02 | 前端 | 定义删除账户页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-DELETE-01 | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-03 | 前端 | 实现重新认证提示 | 高风险操作认证入口 | 认证失效时不能提交删除 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-04 | 前端 | 实现删除二次确认 | 明确损失和确认输入 | 未满足确认条件按钮禁用 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-05 | 前端 | 展示30天宽限倒计时 | scheduledDeletionAt倒计时 | 时区和截止时间一致 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-06 | 前端 | 实现撤销删除 | 撤销按钮和确认反馈 | 宽限期内可恢复active | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-07 | 前端 | 展示导出内容清单 | 资料、订单、账本、摘要、有效PNG | 不误导包含已过期资产 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-08 | 前端 | 实现导出任务轮询 | queued/processing/ready/failed/expired | ready显示下载；failed可重试 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-09 | 前端 | 接入删除账户页服务端接口 | delete-request/data-export客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-DELETE-02 | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-10 | 前端 | 实现删除账户页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-DELETE-02 | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-11 | 前端 | 实现删除账户页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-DELETE-02 | 待完成 | 09-20～09-22 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-12 | 前端 | 完成删除账户页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-13 | 前端 | 完成删除账户页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-14 | 前端 | 编写删除账户页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-01 | 前端 | 精简图标主体输入反馈 | 移除“已识别 N 个图标主体”动态提示 | 保留输入引导、主体解析和提交校验；页面不展示主体计数文案 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-02 | 前端 | 定义批量描述输入状态 | 原始文本、解析主体和校验错误 | 输入变化后解析结果同步更新 | FE-CREATE-SUBJECT-01 | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-03 | 前端 | 实现单一多行输入框 | 一个textarea承载全部图标需求 | 支持中文和英文内容并保留换行 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-04 | 前端 | 按行解析多个主体 | 每个非空行生成一个subject | 空行被忽略且不设置20个主体上限 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-05 | 前端 | 解析名称与描述 | 支持“名称：功能与视觉含义”格式 | 冒号前为名称、冒号后为描述；无冒号时整行可提交 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-06 | 前端 | 展示识别主体数量 | 实时主体计数提示 | 计数与最终subjects数组一致 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-07 | 前端 | 校验批量主体内容 | 至少1项、名称1–40、描述2–300 | 错误阻止提交并保留输入 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-08 | 前端 | 实现本地草稿保存 | 版本化原始文本草稿 | 刷新恢复；提交成功后按规则清理 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-09 | 前端 | 接入生成任务请求Schema | 批量文本解析为subjects数组 | clientId唯一且请求不含主体数量上限字段 | FE-CREATE-SUBJECT-02 | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-10 | 前端 | 实现设置加载状态 | 设置接口加载反馈 | 加载期间禁用生成提交 | FE-CREATE-SUBJECT-02 | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-11 | 前端 | 实现批量输入错误提示 | 双语校验和服务端错误提示 | 未知错误不泄露内部信息 | FE-CREATE-SUBJECT-02 | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-12 | 前端 | 完成批量输入中英文文案 | 说明、示例、识别数量和错误词条 | 切换语言后输入值和解析结果不变 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-13 | 前端 | 完成创建页主体编辑区键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-14 | 前端 | 编写创建页主体编辑区组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-01 | 前端 | 建立/create主体颜色设置区 | 同一创建页内的主体颜色区块 | 纯色与渐变均在/create内完成 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-02 | 前端 | 定义主体颜色设置页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-CREATE-COLOR-01 | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-03 | 前端 | 实现纯色模式 | 色板和HEX输入 | 只提交#RRGGBB | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-04 | 前端 | 实现渐变模式 | 两个颜色和方向 | 切换模式不提交隐藏字段 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-05 | 前端 | 实现主体颜色预览 | 实时预览样式 | 颜色变化可感知且有文本值 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-06 | 前端 | 实现全部颜色HEX手动输入 | 主体与背景的纯色、渐变起始色、渐变结束色均提供#RRGGBB输入 | 每个颜色同时支持取色器和手输；字段有双语标签；无效格式提示且不提交 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-07 | 前端 | 接入主体颜色设置服务端接口 | generation schema客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-CREATE-COLOR-02 | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-08 | 前端 | 实现主体颜色设置加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-CREATE-COLOR-02 | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-09 | 前端 | 实现主体颜色设置错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-CREATE-COLOR-02 | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-10 | 前端 | 完成主体颜色设置中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-11 | 前端 | 完成主体颜色设置键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-12 | 前端 | 编写主体颜色设置组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-01 | 前端 | 建立/create背景设置区 | 同一创建页内的背景开关与条件区块 | 关闭背景时隐藏背景分类与颜色设置 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-02 | 前端 | 定义背景设置页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-CREATE-BG-01 | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-03 | 前端 | 实现背景开关 | enabled布尔状态 | 关闭后容器为none并隐藏颜色 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-04 | 前端 | 实现图标背景形状三选一 | 图标背景区域、背景颜色之前显示 Rounded、Circular、Square | 开启背景后仅显示三种且单选；顺序为Rounded→Circular→Square；无背景由开关控制；不显示胶囊形 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-05 | 前端 | 实现背景纯色与手动输入 | 背景纯色提供取色器和#RRGGBB手动输入 | 仅开启背景时展示和提交；无效HEX不得进入请求 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-06 | 前端 | 实现背景渐变与手动输入 | 渐变起始色、结束色均提供取色器和#RRGGBB手动输入，并支持方向 | 两个颜色均可独立手输；仅背景开启且渐变模式时提交 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-07 | 前端 | 接入背景设置服务端接口 | generation schema客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-CREATE-BG-02 | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-08 | 前端 | 实现背景设置加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-CREATE-BG-02 | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-09 | 前端 | 实现背景设置错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-CREATE-BG-02 | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-10 | 前端 | 完成背景设置中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-11 | 前端 | 完成背景设置键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-12 | 前端 | 编写背景设置组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-01 | 前端 | 重构创建页图标设计风格区 | 风格预设 + 风格微调的页面结构 | 不再展示6维/25项参数；背景、颜色、尺寸保持独立 | — | 已完成 | 08-24～08-26 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-02 | 前端 | 定义图标设计风格页面状态模型 | preset、strokeWeight、cornerStyle、detailLevel状态 | 每个状态有唯一含义并能直接提交style | FE-CREATE-SETTINGS-01 | 已完成 | 08-24～08-26 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-03 | 前端 | 从设置接口渲染5个风格预设 | 极简线性、圆润线性、实心符号、双色分层、粗线几何 | 预设名称、说明与顺序来自共享配置 | — | 已完成 | 08-24～08-26 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-04 | 前端 | 渲染3组风格微调并支持单选 | 线条粗细、转角语言、细节密度 | 每组恰好一个选中值并写入style | — | 已完成 | 08-24～08-26 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-05 | 前端 | 展示设计风格选择状态 | 选中勾选、aria-pressed与批次风格锁定提示 | 视觉状态、无障碍状态和提交值一致 | — | 已完成 | 08-24～08-26 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-06 | 前端 | 将背景设置与设计风格分离 | 背景形状仅在图标背景区设置 | Rounded/Circular/Square不再被当作图标本体风格 | — | 已完成 | 08-24～08-26 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-07 | 前端 | 接入图标设计风格设置接口 | GET /api/generation/settings客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；组件不拼装不受控请求 | FE-CREATE-SETTINGS-02 | 已完成 | 08-24～08-26 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-08 | 前端 | 实现图标设计风格加载状态 | 设置接口加载反馈 | 加载期间禁用生成提交 | FE-CREATE-SETTINGS-02 | 已完成 | 08-24～08-26 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-09 | 前端 | 实现图标设计风格错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-CREATE-SETTINGS-02 | 已完成 | 08-24～08-26 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-10 | 前端 | 完成图标设计风格中英文文案 | 预设、说明和微调项的en/zh词条 | 切换语言后已选ID和表单状态不变 | — | 已完成 | 08-24～08-26 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-11 | 前端 | 完成图标设计风格键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-pressed | 仅键盘可完成风格选择；选中状态可被读出 | — | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 图标设计风格 | FE-CREATE-SETTINGS-12 | 前端 | 编写图标设计风格组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖预设、微调、双语切换和接口失败 | — | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-01 | 前端 | 建立/create参考尺寸设置区 | 同一创建页内的常用尺寸多选区块 | 只允许共享协议声明的固定尺寸 | — | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-02 | 前端 | 定义创建页提交区页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-CREATE-SUBMIT-01 | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-03 | 前端 | 建立成功/失败/警告Toast组件 | 提供success、error、warning三种语义样式；固定于底部水平居中；尺寸超限使用warning | 三种类型具备独立颜色和图标；失败使用alert/assertive；成功和警告使用status/polite；默认6秒自动消失 | — | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-04 | 前端 | 提交期间锁定表单 | 防止重复点击生成按钮 | 请求完成前不产生第二次提交 | — | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-05 | 前端 | 提交成功后进入结果页 | 使用服务端返回jobId跳转 | 不展示或请求点数报价 | — | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-06 | 前端 | 生成提交幂等键 | 每次用户意图一个UUID | 网络重试复用同一键 | — | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-07 | 前端 | 将尺寸写入生成请求 | 去重后的sizes数组 | 请求中至少一个尺寸且只含固定允许值 | — | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-08 | 前端 | 组装完整生成请求 | 主体、颜色、背景、6组设置、尺寸和幂等键 | 请求不包含点数、报价或余额字段 | — | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-09 | 前端 | 处理活动任务限制 | 活动任务错误和已有任务提示 | 不创建重复生成任务 | — | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-10 | 前端 | 接入创建页提交区服务端接口 | POST /api/generation/jobs客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不传点数字段 | FE-CREATE-SUBMIT-02 | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-11 | 前端 | 处理任务创建失败 | 稳定错误提示并解除提交锁定 | 失败后保留全部设计输入且可再次提交 | FE-CREATE-SUBMIT-02 | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-12 | 前端 | 实现创建页提交区错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-CREATE-SUBMIT-02 | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-13 | 前端 | 完成创建页提交区中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-14 | 前端 | 完成创建页提交区键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 已完成 | 08-25～08-27 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-15 | 前端 | 编写创建页提交区组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-01 | 前端 | 建立结果页生成进度区 | 任务详情页内的进度条、百分比和提示文本 | 提交后进入结果页并持续展示真实服务端进度 | — | 已完成 | 08-26～08-28 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-02 | 前端 | 定义生成进度区页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-PROGRESS-01 | 已完成 | 08-26～08-28 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-03 | 前端 | 实现轮询调度 | 可见时轮询、隐藏时降频 | 卸载后停止请求 | — | 已完成 | 08-26～08-28 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-04 | 前端 | 展示百分比和阶段文本 | 0–100与phase | 百分比不倒退 | — | 已完成 | 08-26～08-28 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-05 | 前端 | 展示当前主体和完成数 | currentSubject/completed/total | 边界值准确 | — | 已完成 | 08-26～08-28 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-06 | 前端 | 实现断网恢复 | 重连后继续查询 | 不会重新创建任务 | — | 已完成 | 08-26～08-28 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-07 | 前端 | 接入生成进度区服务端接口 | GET /api/generation/jobs/{jobId}客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-PROGRESS-02 | 已完成 | 08-26～08-28 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-08 | 前端 | 实现生成进度区加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-PROGRESS-02 | 已完成 | 08-26～08-28 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-09 | 前端 | 实现生成进度区错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-PROGRESS-02 | 已完成 | 08-26～08-28 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-10 | 前端 | 完成生成进度区中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-26～08-28 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-11 | 前端 | 完成生成进度区键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-12 | 前端 | 编写生成进度区组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-01 | 前端 | 建立结果详情页路由与页面边界 | 结果详情页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 09-03～09-06 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-02 | 前端 | 定义结果详情页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-RESULTS-01 | 已完成 | 09-03～09-06 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-03 | 前端 | 按主体分组渲染 | 每主体独占一行 | 顺序与提交一致 | — | 已完成 | 09-03～09-06 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-04 | 前端 | 每主体渲染3方案 | 固定slot 1/2/3 | 缺失方案显示失败占位 | — | 已完成 | 09-03～09-06 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-05 | 前端 | 实现多选方案 | 同主体允许多选 | 选择刷新后可恢复 | — | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-07 | 前端 | 展示部分成功与失败状态 | 主体级失败、缺失方案和可用结果状态 | 不展示或计算点数、扣点与退款信息 | — | 已完成 | 09-03～09-06 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-08 | 前端 | 接入结果详情页服务端接口 | job detail+primary API客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-RESULTS-02 | 已完成 | 09-03～09-06 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-09 | 前端 | 实现结果详情页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-RESULTS-02 | 已完成 | 09-03～09-06 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-10 | 前端 | 实现结果详情页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-RESULTS-02 | 已完成 | 09-03～09-06 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-11 | 前端 | 完成结果详情页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 09-03～09-06 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-12 | 前端 | 完成结果详情页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-13 | 前端 | 编写结果详情页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-01 | 前端 | 建立我的图标页路由与页面边界 | 我的图标页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-02 | 前端 | 定义我的图标页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-WORKS-01 | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-03 | 前端 | 实现任务卡片 | 缩略图、主体名、状态、时间 | 无结果时使用稳定占位 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-04 | 前端 | 实现筛选和搜索 | 状态筛选和关键词 | 条件进入URL或可恢复状态 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-05 | 前端 | 实现游标分页 | 下一页/加载更多 | 不重复或遗漏任务 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-06 | 前端 | 展示到期时间 | expiresAt和已过期状态 | 过期资产不显示下载按钮 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-07 | 前端 | 实现再次生成入口 | 复用允许的设置为草稿 | 不自动扣点或提交 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-08 | 前端 | 接入我的图标页服务端接口 | generation jobs list/detail客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-WORKS-02 | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-09 | 前端 | 实现我的图标页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-WORKS-02 | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-10 | 前端 | 实现我的图标页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-WORKS-02 | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-11 | 前端 | 完成我的图标页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 09-05～09-07 | 2026-08-20 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-12 | 前端 | 完成我的图标页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-13 | 前端 | 编写我的图标页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-01 | 前端 | 建立ZIP选择栏路由与页面边界 | ZIP选择栏路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 09-08～09-10 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-02 | 前端 | 定义ZIP选择栏页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-ZIP-01 | 已完成 | 09-08～09-10 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-03 | 前端 | 展示选中数量 | Selected X | 与结果网格同步 | — | 已完成 | 09-08～09-10 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-04 | 前端 | 实现全选和清除 | 批量选择动作 | 仅作用可用结果 | — | 已完成 | 09-08～09-10 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-05 | 前端 | 阻止空选择下载 | NO_RESULTS_SELECTED提示 | 不发送归档请求 | — | 已完成 | 09-08～09-10 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-06 | 前端 | 选择ZIP尺寸 | 允许尺寸多选 | 服务端仍重新校验 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-07 | 前端 | 展示归档进度 | queued/processing/ready/failed/expired | 失败可重试；过期可重建 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-08 | 前端 | 触发ZIP下载 | ready短时URL | 文件名和内容类型正确 | — | 已完成 | 09-08～09-10 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-09 | 前端 | 接入ZIP选择栏服务端接口 | POST/GET downloads客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-ZIP-02 | 已完成 | 09-08～09-10 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-10 | 前端 | 实现ZIP选择栏加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-ZIP-02 | 已完成 | 09-08～09-10 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-11 | 前端 | 实现ZIP选择栏错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-ZIP-02 | 已完成 | 09-08～09-10 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-12 | 前端 | 完成ZIP选择栏中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 09-08～09-10 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-13 | 前端 | 完成ZIP选择栏键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-14 | 前端 | 编写ZIP选择栏组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-01 | 前端 | 建立价格与购买流程路由与页面边界 | 价格与购买流程路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-02 | 前端 | 定义价格与购买流程页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-CHECKOUT-01 | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-03 | 前端 | 加载启用点数包 | 服务端套餐和价格版本 | 停用套餐不展示 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-04 | 前端 | 展示业务订单号 | Checkout创建后保存orderNumber | 不由前端生成或修改 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-05 | 前端 | 防止重复下单 | 提交期间禁用购买按钮 | 同一点击意图复用幂等键 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-06 | 前端 | 跳转Stripe Checkout | 使用服务端checkoutUrl | 不在前端拼Price ID或金额 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-07 | 前端 | 接入价格与购买流程服务端接口 | packages+checkout客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-CHECKOUT-02 | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-08 | 前端 | 实现价格与购买流程加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-CHECKOUT-02 | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-09 | 前端 | 实现价格与购买流程错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-CHECKOUT-02 | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-10 | 前端 | 完成价格与购买流程中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-11 | 前端 | 完成价格与购买流程键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-12 | 前端 | 编写价格与购买流程组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-01 | 前端 | 建立支付结果和点数账本页路由与页面边界 | 支付结果和点数账本页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-02 | 前端 | 定义支付结果和点数账本页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-BILLING-01 | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-03 | 前端 | 按业务订单号查询 | orderNumber路由参数 | 不能用Session ID越权查询 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-04 | 前端 | 显示订单状态 | pending/paid/canceled/expired/failed/refunded | 每个状态有明确下一步 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-05 | 前端 | paid后刷新余额 | 重新读取账户余额 | 不由前端自行加点 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-06 | 前端 | 分页展示点数账本 | 类型、变化、余额、关联对象、时间 | 顺序稳定且只读 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-07 | 前端 | 接入支付结果和点数账本页服务端接口 | orders/{orderNumber}+credits客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-BILLING-02 | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-08 | 前端 | 实现支付结果和点数账本页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-BILLING-02 | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-09 | 前端 | 实现支付结果和点数账本页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-BILLING-02 | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-10 | 前端 | 完成支付结果和点数账本页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-11 | 前端 | 完成支付结果和点数账本页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-12 | 前端 | 编写支付结果和点数账本页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-01 | 前端 | 建立/admin/operations路由与页面边界 | /admin/operations路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-02 | 前端 | 定义/admin/operations页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-OPS-01 | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-03 | 前端 | 实现管理员路由保护 | 无权限用户不可见 | 服务端仍二次鉴权 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-04 | 前端 | 实现任务查询 | 按任务UUID/用户查询 | 只展示支持处理所需字段 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-05 | 前端 | 实现安全重试确认 | 显示目标、原因和结果 | 重复点击不重复执行 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-06 | 前端 | 实现订单/Webhook查询 | 业务订单号、Session/Event查询 | 敏感支付字段不展示 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-07 | 前端 | 实现人工调点表单 | 用户、点数、原因、幂等键 | 提交前二次确认 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-08 | 前端 | 展示操作审计结果 | 操作人、目标、原因、时间、结果 | 不可在页面编辑审计 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-09 | 前端 | 接入/admin/operations服务端接口 | admin operations APIs客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-OPS-02 | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-10 | 前端 | 实现/admin/operations加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-OPS-02 | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-11 | 前端 | 实现/admin/operations错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-OPS-02 | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-12 | 前端 | 完成/admin/operations中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-13 | 前端 | 完成/admin/operations键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-14 | 前端 | 编写/admin/operations组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | REL-FE | 前端上线验收 | FE-RELEASE-01 | 前端 | 完成核心闭环双语巡检 | 页面和错误词条清单 | 英文/中文均可完成注册到下载 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | REL-FE | 前端上线验收 | FE-RELEASE-02 | 前端 | 完成响应式巡检 | 关键页面截图和问题清单 | 320/768/1440宽度无阻断问题 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | REL-FE | 前端上线验收 | FE-RELEASE-03 | 前端 | 完成可访问性巡检 | 键盘、对比度、语义检查 | 关键流程无严重问题 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | REL-FE | 前端上线验收 | FE-RELEASE-04 | 前端 | 完成前端性能检查 | Core Web Vitals基线 | 首屏和大列表无明显阻塞 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | REL-FE | 前端上线验收 | FE-RELEASE-05 | 前端 | 完成错误恢复E2E | 断网、刷新、重复点击、过期URL | 状态可恢复且不重复扣费 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | 图标设计风格 | FE-GEN-STYLE-14 | 前端 | 部署8张高清独立风格预览图 | 8张可交互风格预览卡片 | 中英文状态下均展示正确图片、名称和说明；点击后选中态清晰；移动端2列、桌面最多4列 | FE-GEN-STYLE-05 | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | style_preset_id；previewImage资源路径 | 未选/已选；加载中/加载成功/加载失败 | 图片404、透明边缘异常、窄屏溢出、语言切换错位 | generation-form.tsx；hd-native/*.png；Web测试与类型检查通过 | 8种风格：Clay 3D、Isometric 3D、Pixel Art、Low Poly、Neon、Cute Sticker、Flat Illustration、Minimal Logo
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | 图标设计风格 | FE-GEN-STYLE-15 | 前端 | 替换极简标志风格预览图 | 蜂鸟与花朵的高清极简标志预览资源 | 极简标志卡片展示新版蜂鸟图；其他风格预览保持不变；中英文显示一致 | FE-GEN-STYLE-14 | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | style_preset_id=minimal-logo；previewImage资源路径 | 加载中/加载成功/加载失败 | 图片404、透明边缘异常、缓存仍显示旧图 | minimal-logo-v2.png；共享设置引用；前端12项测试通过 | 独立v2资源路径；旧资源保留可回退
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | 图标设计风格 | FE-GEN-STYLE-16 | 前端 | 替换粘土3D与等距3D风格预览图 | 小象园丁与天文台两张高清风格预览资源 | 粘土3D卡片展示小象园丁；等距3D卡片展示天文台；其余六种预览保持不变；中英文显示一致 | FE-GEN-STYLE-15 | 已完成 | 08-23 | 2026-08-23 | style_preset_id=clay-3d/isometric-3d；previewImage资源路径 | 加载中/加载成功/加载失败 | 图片404、浏览器缓存仍显示旧图、方形背景显示异常 | clay-3d-elephant-gardener.png；isometric-3d-observatory.png；共享设置引用；前端12项测试与类型检查通过 | 使用独立资源文件名规避缓存；旧资源保留可回退
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | 图标设计风格 | FE-GEN-STYLE-17 | 前端 | 统一风格预览圆角并优化霓虹背景 | 霓虹渐变背景与八种预览统一圆角 | 霓虹卡片保留青色与洋红发光耳机，使用无网格的深蓝至靛紫渐变；八种风格预览统一使用18%圆角遮罩 | FE-GEN-STYLE-16 | 已完成 | 08-23 | 2026-08-23 | style_preset_id=neon；previewImage、settingsVersion与预览圆角样式 | 加载中/加载成功/加载失败 | 图片网格残留、浏览器缓存仍显示旧图、不同源图圆角不一致 | neon-gradient-v3.png；共享设置版本升级；页面实际加载路径与圆角验收；前端12项测试与类型检查通过 | 渐变铺满方形画布，由前端统一裁切圆角；使用独立资源文件名规避缓存
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | 图标设计风格 | FE-GEN-STYLE-18 | 前端 | 新增线性图标预设并统一九种预览圆角 | 线性房子轮廓预览与九种风格统一圆角 | 中英文均展示9种风格；线性图标为稍粗纯黑房子轮廓；可爱贴纸、低多边形、极简标志与霓虹均使用18%圆角裁切 | FE-GEN-STYLE-17 | 已完成 | 08-23 | 2026-08-23 | style_preset_id=line-icon；previewImage资源路径；settingsVersion | 加载中/加载成功/加载失败；未选/已选 | 图片404、共享目录缓存旧版本、不同源图圆角不一致 | line-icon-home-v2.png；design-settings.ts；generation-v2.ts；globals.css；共享与Web测试、类型检查通过 | 真实浏览器加载9张预览；九张图片及容器计算样式均为18%圆角，clip-path一致
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-PREVIEW-001 | 图标实时预览 | FE-GEN-PREVIEW-01 | 前端 | 重构图标颜色与背景实时预览组件 | 一体化颜色、背景、形状与渐变实时预览组件 | 透明、单色、渐变背景可切换；主体纯色、形状、圆角与渐变调整实时反馈；布局紧凑且切换时高度稳定 | FE-GEN-STYLE-18 | 已完成 | 08-23 | 2026-08-23 | subjectColor；background mode/color/container/cornerRadius | 透明/单色/渐变；纯色/多色；未选/已选 | 拾色器关闭、布局跳动、窄栏溢出、透明棋盘误入输出 | generation-form.tsx；background-preview.tsx；Web 12项测试与类型检查通过 | 复用线性房子资源；桌面双栏与移动端自适应；底部仅保留生成按钮
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-PREVIEW-001 | 图标实时预览 | FE-GEN-PREVIEW-02 | 前端 | 拆分生成表单职责组件 | 用途、主体、尺寸、App风格、交互设置与预览独立组件 | 主表单仅负责编排与提交；各设置模块可独立维护；Web类型检查通过 | FE-GEN-PREVIEW-01 | 已完成 | 08-24 | 2026-08-24 | iconPurpose；iconStructure；subjectColor；background；sizes | interaction/app-icon；linear/filled；透明/单色/渐变 | 组件接线遗漏、默认值丢失、用途切换状态异常 | generation-form.tsx及5个独立表单组件；Web 12项测试与类型检查通过 | 保留既有表单数据结构；未扩大API副作用
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-PREVIEW-001 | 图标实时预览 | FE-GEN-PREVIEW-03 | 前端 | 优化图形结构默认值与空主体提示 | 默认线性结构与简化校验文案 | 首次进入默认选中线性；无图标主体时提示“请至少填写一个图标主体的描述” | FE-GEN-PREVIEW-02 | 已完成 | 08-24 | 2026-08-24 | iconStructure=linear；subjects.length | 默认/已切换；合法/校验失败 | 热更新缓存旧状态、双语提示不一致 | generation-form.tsx；Web类型检查通过 | 仅调整默认交互状态与前端提示，不改变存储数据
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-SUBJECT-001 | 图标主体输入 | FE-GEN-SUBJECT-01 | 前端 | 将图标主体改为逐项追加输入 | 单主体输入列表与追加删除交互 | 一个输入项严格对应一个图标主体；可追加、删除且最多20项；不再按逗号猜测拆分 | FE-GEN-PREVIEW-03 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | subjects[]；clientId；MAX_SUBJECTS=20 | 空白/已填写；1项/多项；可追加/达到上限 | 空输入提交、删除后索引错位、旧多行解析残留 | icon-subject-editor.tsx；generation-form.tsx；subject-parser.ts；Shared与Web测试、类型检查通过 | 移除每项placeholder；保留无障碍隐藏标签；每个主体默认3种方案
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-RESULT-001 | 我的图标与结果回显 | FE-GEN-RESULT-01 | 前端 | 将我的图标列表切换为真实任务数据 | 当前用户Supabase生成任务列表 | 列表不再导入mockJobs；仅查询当前用户任务；排除固定演示任务；按创建时间倒序并可进入真实详情 | BE-GEN-RUNTIME-01 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | generation_jobs.user_id；generation_subjects.job_id；job_id | 无任务/排队中/处理中/已完成/失败 | 演示任务混入、越权读取、主体为空、数据库查询失败 | generation-job-list-reader.ts；icon-job-list.tsx；/icons服务端页面；Web 15项测试与类型检查通过 | 详情页、轮询、签名预览URL与ZIP下载均使用真实Supabase数据
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-RESULT-001 | 结果页交互精简 | FE-GEN-RESULT-02 | 前端 | 精简结果方案卡片操作 | 仅保留卡片选择与ZIP批量下载 | 方案卡片不展示额外操作；多选与ZIP下载保持可用 | FE-GEN-RESULT-01 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | selected variant ids；ZIP endpoint | 未选/已选/打包中/完成 | 操作残留、选择不可用、ZIP回归 | 仅本人访问任务和下载 | job-details.tsx；Web类型检查通过
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-RESULT-001 | 结果页进度状态 | FE-GEN-RESULT-03 | 前端 | 隐藏终态更新时间 | 生成结束后停止计时并隐藏相对更新时间 | 生成中仍显示同步状态；completed/partial/failed不显示秒数 | FE-GEN-RESULT-01 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | job.status；lastUpdatedAt | 生成中/完成/部分完成/失败 | 终态继续计时、状态切换残留 | 不读取额外用户数据 | job-details.tsx；Web类型检查通过
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | App图标风格目录 | FE-GEN-STYLE-02 | 前端 | 新增扁平活泼风格预设 | 第10个共享预设、双语文案与高清预览资产 | 共享目录包含10项；App图标界面展示9项；扁平活泼预览可正常加载 | FE-GEN-PREVIEW-03 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | preset/settingsVersion/skillVersion；预览资产路径与哈希 | 目录发布/提示词编译/生成/质量告警 | 风格漂移、背景边界错误、小尺寸不可读、旧任务兼容 | 不包含密钥、用户内容与品牌仿制指令 | 表格追加可重入；版本号明确；不改变既有任务记录
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | 风格契约同步 | FE-GEN-STYLE-03 | 前端 | 同步风格目录Schema与前端测试 | 10项目录长度约束与Web契约测试 | Shared与Web测试均验证10个预设；线性图标仍仅用于交互图标 | FE-GEN-STYLE-02 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | preset/settingsVersion/skillVersion；预览资产路径与哈希 | 目录发布/提示词编译/生成/质量告警 | 风格漂移、背景边界错误、小尺寸不可读、旧任务兼容 | 不包含密钥、用户内容与品牌仿制指令 | 表格追加可重入；版本号明确；不改变既有任务记录
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | App图标风格目录 | FE-GEN-STYLE-04 | 前端 | 替换扁平活泼预览资产为 v3 | flat-playful-v3.png 与前端目录引用 | 创建页读取 v3 高清预览；完整原背景无黑底、无展示板且风格细节清晰 | FE-GEN-STYLE-03 | 已完成 | 08-26 | 2026-08-26 | preset/settingsVersion/skillVersion；预览资产路径与哈希 | 目录发布/提示词编译/生成/质量告警 | 风格漂移、背景边界错误、小尺寸不可读、旧任务兼容 | 不包含密钥、用户内容与品牌仿制指令 | 表格追加可重入；版本号明确；不改变既有任务记录

## 后端开发计划
Bamboo IconGen 后端原子级开发计划
每行是不可再拆的原子任务：单一动作、单一交付物、单一验收结果；完成状态必须有代码或文档证据。
阶段 | 大需求/业务模块 | PRD需求ID | 功能点 | 原子任务ID | 责任端 | 原子开发任务 | 唯一交付物 | 独立验收标准 | 前置依赖 | 状态 | 计划日期 | 完成日期 | 业务对象与标识 | 状态模型 | 异常与边界 | 权限与安全 | 幂等、并发与生命周期
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-BE | 后端工程与共享契约 | BE-BASE-01 | 后端 | 建立backend-core端口 | Repository、Provider、Store、Compiler接口 | 领域逻辑不依赖Supabase/OpenAI具体实现 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-BE | 后端工程与共享契约 | BE-BASE-02 | 后端 | 建立Worker服务入口 | 生成处理入口和依赖装配 | 批次失败按messageId返回 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-BE | 后端工程与共享契约 | BE-BASE-03 | 后端 | 建立共享v2 Schema | 请求、响应、队列消息、错误码 | 前后端和Worker引用同一类型 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-BE | 后端工程与共享契约 | BE-BASE-04 | 后端 | 建立质量命令 | typecheck和test工作区命令 | 所有工作区通过 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-01 | 后端 | 定义认证接口请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-02 | 后端 | 实现认证接口输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-AUTH-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-03 | 后端 | 实现认证接口身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-AUTH-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-04 | 后端 | 实现邮箱注册代理 | Supabase signUp调用 | 邮件验证开启且不泄露Service Role | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-05 | 后端 | 实现邮箱密码登录 | Cookie会话建立 | 错误不暴露账户是否存在 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-06 | 后端 | 实现退出登录 | 撤销当前会话Cookie | 退出后受保护API拒绝访问 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-07 | 后端 | 实现忘记密码 | 发送恢复邮件 | 响应避免账户枚举 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-08 | 后端 | 实现重置密码 | 校验恢复会话并更新密码 | 成功后旧恢复令牌不可复用 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-09 | 后端 | 定义认证接口稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-AUTH-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-10 | 后端 | 编写认证接口单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-11 | 后端 | 更新认证接口接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-01 | 后端 | 定义GET/PATCH /api/account请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-02 | 后端 | 实现GET/PATCH /api/account输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-ACCOUNT-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-03 | 后端 | 实现GET/PATCH /api/account身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-ACCOUNT-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-04 | 后端 | 读取账户摘要 | profile+credit account聚合 | 仅返回当前用户允许字段 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-05 | 后端 | 更新昵称 | 长度/空白规范化和持久化 | updated_at更新；邮箱不可通过此接口修改 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-06 | 后端 | 定义GET/PATCH /api/account稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-ACCOUNT-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-07 | 后端 | 编写GET/PATCH /api/account单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-08 | 后端 | 更新GET/PATCH /api/account接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 4. 点数与商业化 | USER-003A | 新用户6点 | BE-SIGNUP-BONUS-01 | 后端 | 扩展账本类型signup_bonus | 数据库枚举迁移 | 迁移后历史类型不受影响 | — | 已完成 | 08-21～08-22 | 2026-08-20 | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 1 期 | 4. 点数与商业化 | USER-003A | 新用户6点 | BE-SIGNUP-BONUS-02 | 后端 | 定义赠送业务键 | signup-bonus:{userId} | 每用户全局唯一 | — | 已完成 | 08-21～08-22 | 2026-08-20 | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 1 期 | 4. 点数与商业化 | USER-003A | 新用户6点 | BE-SIGNUP-BONUS-03 | 后端 | 在账户初始化事务发放6点 | 余额与账本同事务 | 任一步失败全部回滚 | — | 已完成 | 08-21～08-22 | 2026-08-20 | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 1 期 | 4. 点数与商业化 | USER-003A | 新用户6点 | BE-SIGNUP-BONUS-04 | 后端 | 处理重复Auth触发 | ON CONFLICT幂等 | 重复事件余额仍为6 | — | 已完成 | 08-21～08-22 | 2026-08-20 | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 1 期 | 4. 点数与商业化 | USER-003A | 新用户6点 | BE-SIGNUP-BONUS-05 | 后端 | 编写并发发放测试 | 并发触发用例 | 只产生一条账本记录 | — | 待完成 | 08-21～08-22 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 图标设计风格API | BE-SETTINGS-01 | 后端 | 定义GET /api/generation/settings风格契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 图标设计风格API | BE-SETTINGS-02 | 后端 | 确认静态GET接口无请求参数 | 无查询参数或请求体 | 响应不受客户端输入影响 | BE-SETTINGS-01 | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 图标设计风格API | BE-SETTINGS-03 | 后端 | 确认设置接口公开只读 | 无需登录且不返回用户数据 | 未登录可读取；无任何私有字段 | BE-SETTINGS-01 | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 图标设计风格API | BE-SETTINGS-04 | 后端 | 返回图标设计风格版本 | settingsVersion字段 | 与创建任务Schema字面量一致 | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 图标设计风格API | BE-SETTINGS-05 | 后端 | 返回5个预设与3组微调 | 稳定ID、en/zh label、description、prompt token | 自动测试预设、微调组和重复ID | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 图标设计风格API | BE-SETTINGS-06 | 后端 | 返回允许尺寸和生成规则 | sizes/maxOutputSizes/variantsPerSubject | 数值来自共享常量；不返回主体上限 | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 图标设计风格API | BE-SETTINGS-07 | 后端 | 定义GET /api/generation/settings稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-SETTINGS-02 | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 图标设计风格API | BE-SETTINGS-08 | 后端 | 编写图标设计风格设置接口测试 | Schema、数量、缓存和重复调用测试 | 测试可重复运行且响应一致 | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 图标设计风格API | BE-SETTINGS-09 | 后端 | 更新图标设计风格设置接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-01 | 后端 | 定义POST /api/generation/jobs请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-02 | 后端 | 校验POST /api/generation/jobs风格输入 | 主体、style和尺寸校验 | 非法风格在数据库副作用前返回稳定400错误 | BE-JOB-CREATE-01 | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-03 | 后端 | 实现POST /api/generation/jobs身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-JOB-CREATE-01 | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-04 | 后端 | 校验图标设计风格版本 | 拒绝过期settingsVersion | 返回SETTINGS_VERSION_EXPIRED | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-05 | 后端 | 校验主体与唯一clientId | Schema和数据库双层约束 | 不限制20个主体；无效请求不创建任务 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-06 | 后端 | 执行内容预检 | 主体名称和描述安全检查 | 拦截请求不进入生成队列 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-07 | 后端 | 检查活动任务限制 | 按用户查询queued/processing | 存在活动任务返回其jobId | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-08 | 后端 | 校验活动任务并发边界 | 同一用户queued/processing任务限制 | 并发请求不创建重复活动任务 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-09 | 后端 | 规范化生成规格快照 | 主体、颜色、背景、style与尺寸 | 生成任务不接收或计算点数字段 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-10 | 后端 | 原子创建job/subjects/variants | 一任务多主体每主体3variant | 任一插入失败全部回滚 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-11 | 后端 | 原子写入生成任务关联数据 | job、subjects与每主体3个variants | 任一写入失败全部回滚；不操作点数账本 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-12 | 后端 | 写入创建幂等键 | generation_jobs(user_id,idempotency_key)唯一 | 重复请求返回原job且不创建第二任务 | — | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-13 | 后端 |  |  |  | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-14 | 后端 | 定义POST /api/generation/jobs稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-JOB-CREATE-02 | 已完成 | 08-22～08-24 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-15 | 后端 | 编写POST /api/generation/jobs单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-16 | 后端 | 更新POST /api/generation/jobs接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-01 | 后端 | 定义GET /api/generation/jobs/{jobId}请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 已完成 | 08-25～08-26 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-02 | 后端 | 实现GET /api/generation/jobs/{jobId}输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-JOB-QUERY-01 | 已完成 | 08-25～08-26 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-03 | 后端 | 实现GET /api/generation/jobs/{jobId}身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-JOB-QUERY-01 | 已完成 | 08-25～08-26 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-04 | 后端 | 按所有权读取任务 | job.user_id=current user | 他人任务返回404 | — | 已完成 | 08-25～08-26 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-05 | 后端 | 按position读取subjects | 稳定提交顺序 | 无重复或乱序 | — | 已完成 | 08-25～08-26 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-06 | 后端 | 每主体返回3个variants | slot 1/2/3和assets | 缺失数据作为一致性错误告警 | — | 已完成 | 08-25～08-26 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-07 | 后端 | 计算进度摘要 | percent/phase/completedSubjects/total | 百分比0–100且不倒退 | — | 已完成 | 08-25～08-26 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-08 | 后端 | 返回当前处理主体 | currentSubjectName与completedSubjects | 进度文本可直接由前端本地化，不返回点数摘要 | — | 已完成 | 08-25～08-26 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-09 | 后端 | 定义GET /api/generation/jobs/{jobId}稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-JOB-QUERY-02 | 已完成 | 08-25～08-26 | 2026-08-21 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-10 | 后端 | 编写GET /api/generation/jobs/{jobId}单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-11 | 后端 | 更新GET /api/generation/jobs/{jobId}接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-01 | 后端 |  |  |  | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-02 | 后端 | 领取queued任务 | 原子claim并记录执行版本 | 同一任务不可被两个Worker同时领取 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-03 | 后端 | 读取subjects和variants | 按position/slot排序 | 必须每主体3个variant | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-04 | 后端 | 跳过completed variant | 重入检查 | 队列重投不重新生成成功单元 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-05 | 后端 | 逐variant标记processing | started_at更新 | 非法状态转换失败 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-06 | 后端 | 编译主体图标设计风格提示词 | 主体+颜色+背景+style+slot | 不生成App Store图标；批次统一使用同一风格 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-07 | 后端 | 调用Image Provider | prompt、model、quality | 记录provider request ID | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-08 | 后端 | 保存variant资产记录 | variant+size唯一 | 重复保存upsert不产生重复行 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-09 | 后端 | 标记variant完成 | prompt和执行版本写入 | 完成后不可被普通重试覆盖 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-10 | 后端 | 更新job进度 | completed units/total units | 进度单调递增 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-11 | 后端 | 全部成功完成job | status completed+100% | 仅全部variant完成时执行 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | UI图标Skill | BE-SKILL-01 | 后端 | 定义可替换Skill接口 | name/version/compile | Worker只依赖接口 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | UI图标Skill | BE-SKILL-02 | 后端 | 实现default-ui-icon注册 | Skill registry | 未知Skill启动失败 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | UI图标Skill | BE-SKILL-03 | 后端 | 生成批次设计风格一致性约束 | 预设、线条、转角、细节、颜色与视角约束 | 同批主体保持一致图标设计风格 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-22 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | UI图标Skill | BE-SKILL-04 | 后端 | 生成3个方向差异 | slot对应构图/隐喻方向 | 仅方向变化不破坏风格锁定 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | UI图标Skill | BE-SKILL-05 | 后端 | 注入背景与颜色规则 | 纯色/渐变/透明背景描述 | 关闭背景时明确transparent RGBA | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-01 | 后端 | 读取平台OpenAI API Key | 服务端环境变量 | 缺失时启动校验失败 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-02 | 后端 | 配置gpt-image-2 | 模型参数传递 | 模型名可由平台替换 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-03 | 后端 | 固定medium质量 | quality参数 | 请求明确发送medium | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-04 | 后端 | 设置请求超时 | Abort/timeout边界 | 超时进入可重试错误 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-05 | 后端 | 处理429限流 | 退避和重试分类 | 不立即标记永久失败 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-06 | 后端 | 解析PNG响应 | bytes和mimeType | 非PNG响应拒绝保存 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-07 | 后端 | 记录provider request ID | 执行追踪字段 | 日志不记录Key或完整Prompt | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 内容安全 | BE-SAFETY-01 | 后端 | 定义请求安全规则 | 违法/仿冒/侵权/受保护角色边界 | 规则版本化 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 内容安全 | BE-SAFETY-02 | 后端 | 在创建任务前检查请求 | 内容分类服务 | 拦截请求不进入任务队列；与点数模块解耦 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 内容安全 | BE-SAFETY-03 | 后端 | 映射内容拦截错误 | CONTENT_POLICY_BLOCKED | 前端获得可理解提示 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 内容安全 | BE-SAFETY-04 | 后端 | 检查生成结果元数据 | 供应商安全结果处理 | 被拦截单元进入明确失败 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 内容安全 | BE-SAFETY-05 | 后端 | 记录脱敏安全事件 | 规则ID/结果/对象ID | 不记录完整敏感描述 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-01 | 后端 | 保存高分辨率母版 | 私有原始PNG对象 | 对象路径唯一且可追踪 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-02 | 后端 | 规范化正方形画布 | 裁切/留白策略 | 主体不被意外截断 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-03 | 后端 | 派生16/20/24/32尺寸 | 小尺寸PNG | 实际像素与文件名一致 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-04 | 后端 | 派生48/64/128尺寸 | 中尺寸PNG | 实际像素与文件名一致 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-05 | 后端 | 派生256/512/1024尺寸 | 大尺寸PNG | 实际像素与文件名一致 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-06 | 后端 | 验证透明背景 | 背景关闭时alpha通道 | 非透明结果进入失败/重试 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-07 | 后端 | 验证有背景结果 | 背景开启不额外透明副本 | metadata hasAlpha准确 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-08 | 后端 | 执行基础质量检查 | 空图、损坏、尺寸、格式 | 失败资产不标记完成 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-01 | 后端 | 定义GET /api/generation/jobs请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-02 | 后端 | 实现GET /api/generation/jobs输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-HISTORY-01 | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-03 | 后端 | 实现GET /api/generation/jobs身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-HISTORY-01 | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-04 | 后端 | 实现用户范围查询 | user_id过滤 | RLS和服务层双校验 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-05 | 后端 | 实现状态筛选 | 允许状态枚举 | 未知筛选返回400 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-06 | 后端 | 实现关键词搜索 | 主体名称/描述安全查询 | 不跨用户 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-07 | 后端 | 实现游标分页 | created_at+id稳定游标 | 新增数据不造成重复页 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-08 | 后端 | 返回缩略图和到期时间 | previewUrl/expiresAt | URL短时且过期状态准确 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-09 | 后端 | 定义GET /api/generation/jobs稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-HISTORY-02 | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-10 | 后端 | 编写GET /api/generation/jobs单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-11 | 后端 | 更新GET /api/generation/jobs接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-01 | 后端 | 定义POST /api/generation/jobs/{jobId}/downloads契约 | variantIds与单一size共享Schema | 合法与非法请求可自动校验 | — | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-02 | 后端 | 校验ZIP下载请求 | jobId、非空去重variantIds和允许size | 无效输入在读取资产前返回稳定400错误 | BE-ARCHIVE-01 | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-03 | 后端 | 校验下载身份 | 当前服务端会话 | 未登录返回401 | BE-ARCHIVE-01 | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-04 | 后端 | 阻止空选择和重复ID | 选择集Schema | 空选择返回NO_RESULTS_SELECTED | — | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-05 | 后端 | 校验任务和所有方案归属 | job→subject→variant所有权链 | 任一越权则整次请求失败 | — | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-06 | 后端 | 校验请求尺寸可用 | 每个variant必须存在同尺寸asset | 任一缺失返回DOWNLOAD_NOT_READY | — | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-07 | 后端 | 生成安全ZIP文件名 | Bamboo任务ID和PNG文件名 | 文件名不接受客户端路径片段 | — | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-08 | 后端 | 在当前请求中创建ZIP | 一次请求一次归档 | 不建立当前需求未要求的异步归档任务 | — | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-09 | 后端 | 读取私有PNG对象 | Supabase Storage服务端下载 | 不向其他用户暴露对象路径 | — | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-10 | 后端 | 按主体和方案写入PNG | subject-variant-slot-size.png | 同一ZIP内名称稳定且无路径穿越 | — | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-11 | 后端 | 生成ZIP二进制响应 | application/zip | 归档可被标准解压工具打开 | — | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-12 | 后端 | 设置私有不缓存响应 | private,no-store | 浏览器或共享缓存不长期保存归档 | — | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-13 | 后端 | 返回下载文件名 | Content-Disposition attachment | 浏览器直接触发bamboo-icongen任务ZIP下载 | BE-ARCHIVE-02 | 已完成 | 09-07～09-09 | 2026-08-21 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-14 | 后端 | 编写POST/GET downloads单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-15 | 后端 | 更新POST/GET downloads接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-01 | 后端 | 按主体判断交付完整性 | 3个completed variant条件 | 不足3个视为该主体失败 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-02 | 后端 | 标记subject partial/failed | 主体状态聚合 | 与variant状态一致 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-03 | 后端 | 计算job partial状态 | 主体状态聚合 | 部分成功不误标completed | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-04 | 后端 | 生成主体返还业务键 | subject-refund:{subjectId} | 全局唯一 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-05 | 后端 | 返还失败主体1点 | 余额+账本同事务 | 重复执行不重复返还 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-06 | 后端 | 保留已成功结果 | 失败主体已有variant可下载 | 返还不删除可用资产 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-07 | 后端 | 系统自动重试不扣点 | attempt计数和错误分类 | 重试不新增debit账本 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-01 | 后端 | 计算作品expiresAt | completedAt+30天 | 时区统一UTC | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-02 | 后端 | 扫描到期资产 | 分页定时任务 | 可重入且不会全表锁死 | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-03 | 后端 | 删除母版和派生PNG | 对象存储批量删除 | 失败记录并重试 | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-04 | 后端 | 删除预览和临时ZIP | 关联对象清理 | 不影响未到期其他任务 | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-05 | 后端 | 更新资产expired状态 | 数据库状态和时间 | 下载API立即拒绝 | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-06 | 后端 | 保留脱敏财务引用 | job/order/ledger关联策略 | 不保留已删除图片路径中的敏感信息 | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-01 | 后端 | 定义GET /api/billing/packages请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-02 | 后端 | 实现GET /api/billing/packages输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-PACKAGES-01 | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-03 | 后端 | 实现GET /api/billing/packages身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-PACKAGES-01 | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-04 | 后端 | 建立credit_packages表 | 套餐ID、双语名、点数、金额、币种、排序、启用 | 约束价格和点数为正 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-05 | 后端 | 建立pricing_versions表 | 版本和生效时间 | 历史订单可追溯 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-06 | 后端 | 配置三个首发套餐 | 30/2.99、75/6.49、180/12.99 USD | 金额使用整数美分 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-07 | 后端 | 绑定Stripe Price ID | 测试/生产分别配置 | 前端响应不暴露不必要内部配置 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-08 | 后端 | 定义GET /api/billing/packages稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-PACKAGES-02 | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-09 | 后端 | 编写GET /api/billing/packages单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-10 | 后端 | 更新GET /api/billing/packages接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-01 | 后端 | 定义POST /api/billing/checkout请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-02 | 后端 | 实现POST /api/billing/checkout输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-CHECKOUT-01 | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-03 | 后端 | 实现POST /api/billing/checkout身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-CHECKOUT-01 | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-04 | 后端 | 扩展orders订单字段 | order_number、幂等键、价格快照、错误码 | 迁移兼容历史订单 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-05 | 后端 | 生成内部订单UUID | 数据库默认UUID | 不用于客服展示 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-06 | 后端 | 后端生成业务订单号 | ICO-YYYYMMDD-XXXXXXXXXX | 唯一、不可预测、冲突自动重试 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-07 | 后端 | 建立用户+幂等键唯一约束 | (user_id,idempotency_key) | 重复请求复用订单 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-08 | 后端 | 读取并锁定启用套餐 | packageId+pricingVersion | 不信任客户端金额/点数 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-09 | 后端 | 固化订单价格快照 | 套餐名、Price ID、金额、币种、点数、版本 | 套餐改价不改变历史订单 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-10 | 后端 | 创建pending订单 | 订单事务 | 数据库失败前不调用Stripe | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-11 | 后端 | 创建Stripe Session | 服务端Price ID和success/cancel URL | metadata含order UUID和orderNumber | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-12 | 后端 | 保存Session映射 | checkout session ID | 唯一并可反查订单 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-13 | 后端 | 处理Session创建失败 | 订单failed+脱敏error_code | 复用幂等键可安全恢复 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-14 | 后端 | 返回orderNumber和checkoutUrl | 安全响应DTO | 不返回Stripe Secret或内部错误 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-15 | 后端 | 定义POST /api/billing/checkout稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-CHECKOUT-02 | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-16 | 后端 | 编写POST /api/billing/checkout单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-17 | 后端 | 更新POST /api/billing/checkout接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-01 | 后端 | 读取Webhook原始body | 未JSON解析的字节串 | 用于正确验签 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-02 | 后端 | 验证Stripe签名 | 按环境读取Webhook Secret | 伪造请求400且无副作用 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-03 | 后端 | 按Event ID去重 | stripe_events主键 | 重复事件直接返回成功 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-04 | 后端 | 路由支持事件类型 | completed/expired/failed/refund/dispute | 未知事件安全忽略并记录 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-05 | 后端 | 解析内部订单UUID | metadata orderId | 缺失或格式错误不入账 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-06 | 后端 | 锁定订单行 | SELECT FOR UPDATE | 并发事件串行化 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-07 | 后端 | 核对Session ID | 事件对象与订单映射一致 | 不一致告警且回滚 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-08 | 后端 | 核对金额和币种 | amount_total/currency与快照一致 | 不一致禁止加点 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-09 | 后端 | 将订单更新paid | paid_at和payment intent | 终态非法转换被拒绝 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-10 | 后端 | 增加点数余额 | credits快照值 | 不读取前端或Stripe metadata点数 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-11 | 后端 | 写purchase账本 | order_id和balance_after | 订单/余额/账本同事务 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-12 | 后端 | 处理乱序事件 | paid优先级和终态规则 | expired不得覆盖paid | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-13 | 后端 | 处理重复入账测试 | 并发相同/不同Event | 每订单只增加一次点数 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-01 | 后端 | 定义orders/{orderNumber}和account/credits请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-02 | 后端 | 实现orders/{orderNumber}和account/credits输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-ORDER-QUERY-01 | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-03 | 后端 | 实现orders/{orderNumber}和account/credits身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-ORDER-QUERY-01 | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-04 | 后端 | 按业务订单号查询订单 | order_number索引 | 前端不需要内部UUID | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-05 | 后端 | 验证订单属于当前用户 | user_id过滤 | 他人订单返回404 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-06 | 后端 | 返回安全订单DTO | 状态、套餐、金额、点数、时间 | 不返回内部错误或敏感支付数据 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-07 | 后端 | 实现账本游标分页 | created_at+id | 结果稳定无重复 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-08 | 后端 | 返回账本关联引用 | 业务订单号或任务ID | 用户可理解且不可越权 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-09 | 后端 | 定义orders/{orderNumber}和account/credits稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-ORDER-QUERY-02 | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-10 | 后端 | 编写orders/{orderNumber}和account/credits单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-11 | 后端 | 更新orders/{orderNumber}和account/credits接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-01 | 后端 | 处理退款Webhook | 退款对象映射订单 | 验签和Event去重复用 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-02 | 后端 | 更新订单refunded | 退款金额和时间 | 重复退款不重复更新 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-03 | 后端 | 计算可冲销点数 | 购买点数与当前余额规则 | 不制造未经审计负余额 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-04 | 后端 | 写退款/调整账本 | 唯一退款业务键 | 余额和账本同事务 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-05 | 后端 | 余额不足进入人工处理 | 可查询异常状态 | 不静默失败 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-06 | 后端 | 记录争议审计 | 订单、事件、金额、结果 | 不记录卡数据 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-01 | 后端 | 定义delete-request/revoke请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-02 | 后端 | 实现delete-request/revoke输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-DELETE-01 | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-03 | 后端 | 实现delete-request/revoke身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-DELETE-01 | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-04 | 后端 | 验证近期重新认证 | auth_time阈值 | 过期会话返回REAUTH_REQUIRED | — | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-05 | 后端 | 检查活动生成任务 | queued/processing查询 | 存在任务拒绝删除 | — | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-06 | 后端 | 幂等创建删除申请 | 每用户一个active request | 重复提交返回原截止时间 | — | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-07 | 后端 | 设置deletion_pending | 账户状态和scheduledDeletionAt | 禁止新生成和支付 | — | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-08 | 后端 | 实现宽限期撤销 | 恢复active并记录撤销时间 | 过期后不可撤销 | — | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-09 | 后端 | 实现到期清理任务 | 按计划删除/匿名化 | 可重入且旧会话失效 | — | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-10 | 后端 | 记录删除审计 | 申请/撤销/执行事件 | 不含导出内容 | — | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-11 | 后端 | 定义delete-request/revoke稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-DELETE-02 | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-12 | 后端 | 编写delete-request/revoke单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-13 | 后端 | 更新delete-request/revoke接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-01 | 后端 | 定义account/data-export请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-02 | 后端 | 实现account/data-export输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-EXPORT-01 | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-03 | 后端 | 实现account/data-export身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-EXPORT-01 | 已完成 | 09-19～09-21 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-04 | 后端 | 幂等创建导出任务 | 每用户一个活动export | 重复请求复用 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-05 | 后端 | 导出profile.json | 允许的用户资料字段 | 不含密码哈希或内部认证数据 | — | 已完成 | 09-19～09-21 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-06 | 后端 | 导出orders.csv | 业务订单号、UUID、价格快照、状态、安全Stripe引用 | 防CSV公式注入；不含卡数据 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-07 | 后端 | 导出credit-ledger.csv | 完整账本和余额快照 | 时间顺序稳定 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-08 | 后端 | 计算billing-summary.json | 购买/退款/净额/赠送/消耗/返还/调整/余额 | 与订单和账本对账一致 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-09 | 后端 | 生成作品manifest.json | 任务、主体、方案、设置和版本 | 不含完整内部Prompt | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-10 | 后端 | 收集仍有效PNG | 仅未超过30天资产 | 已清理资产不恢复 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-11 | 后端 | 组装私有ZIP | 固定目录和UTF-8文件名 | 不包含其他用户文件 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-12 | 后端 | 保存24小时并签名下载 | ready/expiresAt/url | 过期后可在宽限期重建 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-13 | 后端 | 协调正式删除 | 等待活动导出完成或超时 | 不无限阻塞账户清理 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-14 | 后端 | 定义account/data-export稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-EXPORT-02 | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-15 | 后端 | 编写account/data-export单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-16 | 后端 | 更新account/data-export接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001 | 管理员权限与审计 | BE-OPS-AUTH-01 | 后端 | 定义管理员Claim/RBAC | 允许角色和权限集合 | 普通用户无任何运营访问 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001 | 管理员权限与审计 | BE-OPS-AUTH-02 | 后端 | 建立服务端管理员守卫 | API统一鉴权中间层 | 前端隐藏不能替代后端鉴权 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001 | 管理员权限与审计 | BE-OPS-AUTH-03 | 后端 | 建立admin_audit_logs写入服务 | actor/action/target/reason/result | 人工变更必须有审计 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001 | 管理员权限与审计 | BE-OPS-AUTH-04 | 后端 | 保护审计不可修改 | 仅插入/受控读取 | 管理员也不能覆盖历史 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-01 | 后端 | 按任务UUID查询 | 任务/主体/variant/错误/尝试次数 | 返回支持排障所需最小数据 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-02 | 后端 | 安全重试生成任务 | 目标状态和重试资格校验 | completed不可重试；操作幂等 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-03 | 后端 | 按业务订单号查询 | 订单快照和状态 | 不展示卡数据 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-04 | 后端 | 按Stripe Session查询 | 映射内部订单 | 仅管理员 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-05 | 后端 | 按Stripe Event查询 | 事件处理结果 | 不返回签名Secret | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-06 | 后端 | 实现人工调点 | 用户、amount、reason、idempotencyKey | 余额+账本同事务 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-07 | 后端 | 阻止重复人工调点 | 唯一业务键 | 重放不改变余额 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-08 | 后端 | 记录每次运营操作 | 成功/失败结果和目标 | 审计可按目标查询 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-01 | 后端 | 配置Vercel生产Web | 构建命令、环境变量、域名 | 健康接口可访问 | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-02 | 后端 | 配置Supabase生产项目 | 迁移、RLS、私有Bucket | 无公开生成资产 | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-05 | 后端 | 配置服务端Secrets | OpenAI/Stripe/Supabase | 浏览器和仓库无密钥 | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-06 | 后端 | 建立结构化日志 | 对象ID、阶段、耗时、错误码 | 不记录完整Prompt/支付信息/密钥 | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-07 | 后端 | 建立关键告警 | Webhook失败、余额异常、清理失败 | 告警包含可定位ID | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-08 | 后端 | 编写回滚步骤 | Web/迁移/Worker回滚手册 | 演练可恢复上一版本 | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-01 | 后端 | 测试RLS越权 | 账户、任务、资产、订单、账本 | 跨用户访问全部拒绝 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-02 | 后端 | 测试幂等矩阵 | 注册赠点、建任务、扣点、归档、下单、Webhook、调点 | 每种重复请求副作用一次 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-03 | 后端 | 测试事务回滚 | 扣点/建任务/入账/返还中途失败 | 余额和账本无不一致 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-04 | 后端 | 测试完整商业闭环 | 注册6点→生成→下载→购买→再生成 | 对象ID和状态可追踪 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-05 | 后端 | 测试删除与导出 | 申请→导出→撤销/到期执行 | ZIP内容和会话失效正确 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-06 | 后端 | 执行敏感信息扫描 | 日志、响应、ZIP、仓库 | 无API Key、卡数据、完整Prompt | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-07 | 后端 | 执行迁移回放 | 空库和现有骨架库升级 | 所有迁移顺序可重复验证 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务健康状态；配置启停；后台任务状态 | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | 图标设计风格契约 | BE-GEN-STYLE-14 | 后端 | 统一8种风格的设置接口、请求校验与Skill提示词 | 版本化8风格共享Schema和提示词映射 | 设置接口返回8种稳定ID和预览路径；生成请求仅接受同一ID集合；Skill不再强制所有风格使用扁平正交渲染 | BE-GEN-STYLE-05 | 已完成 | 08-22 | 2026-08-22 | settings_version；style_preset_id；promptToken | 设置版本有效/过期；风格ID合法/非法 | 旧ID、缓存旧版本、未知风格、提示词与预览不一致 | design-settings.ts；generation-v2.ts；icon-skill；共享及Worker测试通过 | 设置版本 icon-style-2026-08-22.2
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | 图标用途生成协议 | BE-GEN-STYLE-01 | 后端 | 贯通交互图标与App图标用途 | 共享Schema、任务处理器与提示词编译器用途链路 | interaction沿用UI功能图标约束；app-icon生成桌面、启动器与商店图标提示；旧任务兼容 | BE-BASE-03 | 已完成 | 08-24 | 2026-08-24 | purpose=interaction/app-icon；settingsVersion；skillVersion | 未指定/interaction/app-icon；queued/processing/completed | 旧任务无purpose、用途提示冲突、非法purpose | generation-v2.ts；ports.ts；process-generation-job.ts；icon-skill；Shared/Worker测试与5个工作区类型检查通过 | purpose保持可选以兼容旧任务；编译器默认interaction；任务处理可重入
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | 图标用途生成协议 | BE-GEN-STYLE-01 | 后端 | 贯通交互图标与App图标用途 | 共享Schema、任务处理器与提示词编译器用途链路 | interaction沿用UI功能图标约束；app-icon生成桌面、启动器与商店图标提示；旧任务兼容 | BE-BASE-03 | 已完成 | 08-24 | 2026-08-24 | purpose=interaction/app-icon；settingsVersion；skillVersion | 未指定/interaction/app-icon；queued/processing/completed | 旧任务无purpose、用途提示冲突、非法purpose | generation-v2.ts；ports.ts；process-generation-job.ts；icon-skill；Shared/Worker测试与5个工作区类型检查通过 | purpose保持可选以兼容旧任务；编译器默认interaction；任务处理可重入
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-RUNTIME-001 | 本地真实图片生成链路 | BE-GEN-RUNTIME-01 | 后端 | 贯通Sub2API、Worker与Supabase真实生成链路 | 开发环境本地任务执行器与真实Image 2适配 | 创建任务后本地启动Worker；真实图片逐方案写入Storage；状态可从processing更新为completed并在结果页回显 | BE-GEN-STYLE-01 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | job_id；provider request ID；storage_bucket/path；IMAGE_PROVIDER_BASE_URL | queued/processing/completed/failed；单图请求成功/失败 | Provider限流、图片缺少base64、Storage签名失败、Worker环境缺失 | local-generation-runner.ts；run-job.ts；openai-image-provider.ts；Supabase admin读取与下载路由；Worker/Shared/Web测试和类型检查通过 | 移除AWS/SQS/Lambda依赖；开发环境直接执行Worker；API密钥仅保存在忽略的本地.env
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-DOMAIN-001 | 正式域名 | BE-DOMAIN-02 | 后端/基础设施 | 配置主域名与www解析 | DNS A/CNAME记录 | 主域名与www均可通过HTTPS访问生产Web | BE-DOMAIN-01 | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-DOMAIN-001 | 认证回调域名 | BE-DOMAIN-03 | 后端/基础设施 | 配置Supabase生产认证URL | Site URL与Redirect URLs白名单 | 验证和重置邮件只回跳正式域名允许路径 | BE-DOMAIN-02 | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-SMTP-001 | 生产SMTP | BE-SMTP-01 | 后端/基础设施 | 开通生产邮件服务商账号 | Resend项目与受限API凭据 | 服务账号归项目方且凭据未进入Git | BE-DOMAIN-01 | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-SMTP-001 | 发信域名认证 | BE-SMTP-02 | 后端/基础设施 | 配置SPF与DKIM记录 | 通过服务商验证的SPF/DKIM记录 | 服务商显示域名已验证且测试信通过认证 | BE-SMTP-01 | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-SMTP-001 | 发信域名认证 | BE-SMTP-03 | 后端/基础设施 | 配置DMARC记录 | DMARC DNS记录与报告邮箱 | DNS查询可见策略且报告地址可接收 | BE-SMTP-02 | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-SMTP-001 | Supabase邮件 | BE-SMTP-04 | 后端/基础设施 | 在Supabase启用Custom SMTP | SMTP host/port/user/from配置 | 注册和重置邮件由自定义发件人送达 | BE-SMTP-02 | 待完成 | 09-23～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-001 | 认证邮件模板 | BE-SMTP-05 | 后端/基础设施 | 配置英文优先认证邮件模板 | 注册验证、重发、忘记和重置密码英文模板 | 四类邮件文案与链接用途正确 | BE-SMTP-04 | 待完成 | 09-23～09-25 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-001 | 认证邮件模板 | BE-SMTP-06 | 后端/基础设施 | 补充中文认证邮件文案 | 四类邮件中文文案 | 中文表达与英文流程一致且链接不变 | BE-SMTP-05 | 待完成 | 09-23～09-25 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-SEC-001 | 注册防滥用 | BE-AUTH-SEC-01 | 后端/基础设施 | 配置认证邮件频率限制 | Supabase Auth邮件限流参数 | 连续重发被限制且正常用户可恢复 | BE-SMTP-04 | 待完成 | 09-23～09-25 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-SEC-001 | 注册防滥用 | BE-AUTH-SEC-02 | 后端/基础设施 | 启用注册CAPTCHA与接口速率限制 | CAPTCHA配置和服务端限流策略 | 自动化滥用被拒绝且不影响正常注册 | BE-AUTH-SEC-01 | 待完成 | 09-23～09-25 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-QA | 主流邮箱兼容 | BE-MAIL-QA-01 | 后端/测试 | 验收Gmail认证邮件闭环 | Gmail注册/验证/重发/重置记录 | 四条路径成功且记录收件箱或垃圾箱位置 | BE-SMTP-06 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-QA | 主流邮箱兼容 | BE-MAIL-QA-02 | 后端/测试 | 验收Outlook认证邮件闭环 | Outlook注册/验证/重发/重置记录 | 四条路径成功且记录收件箱或垃圾箱位置 | BE-SMTP-06 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-QA | 主流邮箱兼容 | BE-MAIL-QA-03 | 后端/测试 | 验收iCloud认证邮件闭环 | iCloud注册/验证/重发/重置记录 | 四条路径成功且记录收件箱或垃圾箱位置 | BE-SMTP-06 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-QA | 主流邮箱兼容 | BE-MAIL-QA-04 | 后端/测试 | 验收QQ邮箱认证邮件闭环 | QQ邮箱注册/验证/重发/重置记录 | 四条路径成功且记录收件箱或垃圾箱位置 | BE-SMTP-06 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-QA | 主流邮箱兼容 | BE-MAIL-QA-05 | 后端/测试 | 验收163邮箱认证邮件闭环 | 163邮箱注册/验证/重发/重置记录 | 四条路径成功且记录收件箱或垃圾箱位置 | BE-SMTP-06 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-SMTP-001 | 邮件可观测性 | BE-MAIL-OBS-01 | 后端/基础设施 | 配置退信与发送失败监控 | 邮件事件日志和失败告警 | 失败事件包含可定位用户/邮件类型且不记录敏感链接 | BE-SMTP-04 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-STYLE-001 | 图标用途生成协议 | BE-GEN-STYLE-01 | 后端 | 贯通交互图标与App图标用途 | 共享Schema、任务处理器与提示词编译器用途链路 | interaction沿用UI功能图标约束；app-icon生成桌面、启动器与商店图标提示；旧任务兼容 | BE-BASE-03 | 已完成 | 08-24 | 2026-08-24 | purpose=interaction/app-icon；settingsVersion；skillVersion | 未指定/interaction/app-icon；queued/processing/completed | 旧任务无purpose、用途提示冲突、非法purpose | generation-v2.ts；ports.ts；process-generation-job.ts；icon-skill；Shared/Worker测试与5个工作区类型检查通过 | purpose保持可选以兼容旧任务；编译器默认interaction；任务处理可重入
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-RUNTIME-001 | 本地真实图片生成链路 | BE-GEN-RUNTIME-01 | 后端 | 贯通Sub2API、Worker与Supabase真实生成链路 | 开发环境本地任务执行器与真实Image 2适配 | 创建任务后本地启动Worker；真实图片逐方案写入Storage；状态可从processing更新为completed并在结果页回显 | BE-GEN-STYLE-01 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | job_id；provider request ID；storage_bucket/path；IMAGE_PROVIDER_BASE_URL | queued/processing/completed/failed；单图请求成功/失败 | Provider限流、图片缺少base64、Storage签名失败、Worker环境缺失 | local-generation-runner.ts；run-job.ts；openai-image-provider.ts；Supabase admin读取与下载路由；Worker/Shared/Web测试和类型检查通过 | 移除AWS/SQS/Lambda依赖；开发环境直接执行Worker；API密钥仅保存在忽略的本地.env
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-PROMPT-001 | 三方案差异化提示词 | BE-GEN-PROMPT-01 | 后端 | 强化三方案构图差异 | canonical/structural alternative/expressive simplification三条模板 | 方案2和3必须改变轮廓、负空间或部件组织，不能仅旋转换色调线宽 | BE-GEN-STYLE-01 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | skillVersion=0.4.0；slot=1/2/3 | 编译/生成/完成/失败 | 近似构图、语义漂移、提示词回退 | 提示词不包含密钥和账户数据 | icon-skill提示词测试3项、Worker测试8项与类型检查通过
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-PROMPT-001 | 结构化Icon Skill | BE-GEN-PROMPT-02 | 后端 | 将Icon Skill重构为用途、风格与生产边界编译器 | icon-skill 0.5.0模块化提示词编译器 | interaction/app-icon分别应用用途模板；共享边界与三方案方向稳定组合 | BE-GEN-PROMPT-01 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | preset/settingsVersion/skillVersion；预览资产路径与哈希 | 目录发布/提示词编译/生成/质量告警 | 风格漂移、背景边界错误、小尺寸不可读、旧任务兼容 | 不包含密钥、用户内容与品牌仿制指令 | 表格追加可重入；版本号明确；不改变既有任务记录
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-PROMPT-001 | 详细风格规范 | BE-GEN-PROMPT-03 | 后端 | 为9种App图标风格建立详细特征规范 | 9份独立风格spec | 每种风格均包含构图、配色或材质、光影或层次、边缘细节及小尺寸规则 | BE-GEN-PROMPT-02 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | preset/settingsVersion/skillVersion；预览资产路径与哈希 | 目录发布/提示词编译/生成/质量告警 | 风格漂移、背景边界错误、小尺寸不可读、旧任务兼容 | 不包含密钥、用户内容与品牌仿制指令 | 表格追加可重入；版本号明确；不改变既有任务记录
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-QUALITY-001 | 生成图片质量门 | BE-GEN-QUALITY-01 | 后端 | 增加非付费源图与画布质量检查 | SharpImageQualityGate及单元测试 | 检测低于1024、非正方形和App图标深色外角；仅记录结构化告警不重复计费 | BE-GEN-PROMPT-02 | 已完成 | 08-25 | 2026-08-25 | preset/settingsVersion/skillVersion；预览资产路径与哈希 | 目录发布/提示词编译/生成/质量告警 | 风格漂移、背景边界错误、小尺寸不可读、旧任务兼容 | 不包含密钥、用户内容与品牌仿制指令 | 表格追加可重入；版本号明确；不改变既有任务记录
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-QUALITY-001 | 分风格质量门与终态 | BE-GEN-QUALITY-02 | 后端 | 实现分风格背景质量契约与方案失败终态 | Icon Skill 0.8.7 qualityContract、边缘连通检测与失败诊断 | 不同风格使用独立质量阈值；失败方案立即进入failed；任务终态不遗留queued或processing | BE-GEN-QUALITY-01 | 已完成 | 08-30 | 2026-08-30 | style preset；quality profile；border/canvas coverage；target color distance；variant status | queued/processing/completed/failed；job completed/partial/failed | 统一阈值误报、黑边漏检、任务终态覆盖方案诊断、方案状态卡死 | 服务端仅记录质量指标；错误消息截断；不输出Provider或Supabase密钥 | 8项Skill测试、25项Worker测试和四工作区类型检查通过；真实任务无终态状态残留
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-QUALITY-001 | Image2背景与定向重试 | BE-GEN-QUALITY-03 | 后端 | 向Image2传递背景模式并根据质量诊断重试 | Icon Skill 0.8.8、opaque/transparent参数与MANDATORY RETRY REPAIR提示 | 有背景任务传opaque；透明任务传transparent；后续尝试包含上一轮具体质量问题且重新渲染 | BE-GEN-QUALITY-02 | 已完成 | 08-30 | 2026-08-30 | outputBackground；quality warning code/message；quality attempt；provider request ID | 首次生成/质量拒绝/定向重试/完成/失败 | 网关不支持参数、重复同一缺陷、无背景描述与质量契约冲突、霓虹暗角误报 | 不记录API密钥；仅向既有Image2网关发送生成参数与任务提示词 | 新增参数与重试单测；修复无背景契约冲突；霓虹跳过无效暗角告警
第 1 期 | 2. 图片生成与结果 | GEN-QA-001 | 九风格真实链路回归 | BE-GEN-QA-01 | 后端/测试 | 执行九种App图标风格真实Image2回归 | 9个随机用户案例、27个真实方案及任务ID记录 | 黏土3D、等距3D、低多边形、霓虹、像素艺术、扁平插画、扁平活泼、可爱贴纸、极简标志均3/3 completed | BE-GEN-QUALITY-03 | 已完成 | 08-30 | 2026-08-30 | job ID；preset；variant status；quality warning；skillVersion=0.8.8 | queued/processing/completed/partial/failed | 限流、黑角、白边、背景不均匀、质量门误报、终态残留 | 测试使用现有私有配置；记录中不保存密钥；任务仅属于当前测试用户 | 9个任务全部completed；27/27方案完成；无failed、partial、queued或processing残留