## 阶段概览
Bamboo IconGen 原子级前后端开发计划
更新时间：2026-08-21；状态以代码、PRD 与本工作簿一致性验收为准
计划 | 业务模块数 | 功能点数 | 原子任务数 | 已完成 | 待完成 | 完成率 | 原子任务判定
前端开发计划 | 6 | 23 | 257 | 56 | 201 | 21.79% | 一个动作、一个交付物、一个独立验收结果
后端开发计划 | 6 | 39 | 291 | 67 | 224 | 23.02% | 一个动作、一个交付物、一个独立验收结果
拆分停止条件：任务可由单一责任端在约0.5–1个开发日内完成，且无需再用“以及/并且”描述第二个独立行为。

## 前端开发计划
Bamboo IconGen 前端原子级开发计划
每行是不可再拆的原子任务：单一动作、单一交付物、单一验收结果；完成状态必须有代码或文档证据。
阶段 | 大需求/业务模块 | PRD需求ID | 功能点 | 原子任务ID | 责任端 | 原子开发任务 | 唯一交付物 | 独立验收标准 | 前置依赖 | 状态 | 计划日期 | 完成日期 | 业务对象与标识 | 状态模型 | 异常与边界 | 权限与安全 | 幂等、并发与生命周期
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-FE | 前端工程与设计系统 | FE-BASE-01 | 前端 | 建立Next.js路由分组 | 营销/认证/工作区/运营路由布局 | 各布局边界清晰且路由可访问 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-FE | 前端工程与设计系统 | FE-BASE-02 | 前端 | 定义视觉Token | 颜色、字体、圆角、阴影、间距变量 | 组件不硬编码重复设计值 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-FE | 前端工程与设计系统 | FE-BASE-03 | 前端 | 建立基础组件 | Button、Card、Header、StatusBadge | 变体类型安全且焦点状态可见 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-FE | 前端工程与设计系统 | FE-BASE-04 | 前端 | 建立响应式页面容器 | 桌面/平板/手机断点规则 | 320px至桌面宽度无横向溢出 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-FE | 前端工程与设计系统 | FE-BASE-05 | 前端 | 建立前端质量命令 | typecheck、lint、test脚本 | 本地和CI可重复运行且退出码正确 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | I18N-001 | 中英文基础 | FE-I18N-01 | 前端 | 建立Locale Provider | 全局locale状态与持久化 | 默认英文；切换后刷新保持 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | I18N-001 | 中英文基础 | FE-I18N-02 | 前端 | 实现语言切换控件 | 中英文切换按钮 | 键盘可用且当前语言明确 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | I18N-001 | 中英文基础 | FE-I18N-03 | 前端 | 统一稳定ID与显示文案 | ID/label分离规则 | 切换语言不改变提交值或URL | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-01 | 前端 | 建立首页和价格页路由与页面边界 | 首页、价格页、Bamboo IconGen 品牌导航和登录态导航 | 公开页可访问；访客不展示创建图标；登录态展示图标生成、我的图标和用户菜单 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-02 | 前端 | 定义首页和价格页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-MKT-01 | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-03 | 前端 | 展示UI功能图标定位 | Hero与能力说明 | 不再出现App Store图标生成器误导 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-04 | 前端 | 展示三个点数包 | 30/$2.99、75/$6.49、180/$12.99卡片 | 价格、点数和推荐标识准确 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-05 | 前端 | 接入首页和价格页服务端接口 | GET /api/billing/packages客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-MKT-02 | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-06 | 前端 | 实现首页和价格页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-MKT-02 | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-07 | 前端 | 实现首页和价格页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-MKT-02 | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-08 | 前端 | 完成首页和价格页中英文文案 | 首页、价格、认证页与全局导航 en/zh 词条 | 主副标题、导航、按钮及账户文案切换后含义一致 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-09 | 前端 | 完成首页和价格页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | MKT-001 | 首页与价格展示 | FE-MKT-10 | 前端 | 编写首页和价格页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-20 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-01 | 前端 | 建立注册页路由与页面边界 | 注册页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-02 | 前端 | 定义注册页页面状态模型 | 注册表单的输入、校验、提交中、成功与失败状态 | 状态互斥；成功后提示检查邮箱；失败时保留可修正输入 | FE-AUTH-REG-01 | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-03 | 前端 | 建立注册字段状态 | 邮箱、密码、确认密码、条款同意 | 输入值和错误彼此独立 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-04 | 前端 | 实现注册客户端校验 | 邮箱格式、密码规则、确认一致、条款必选 | 无效数据不发请求 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-05 | 前端 | 实现注册成功提示 | 验证邮件已发送状态 | 隐藏密码并提供重发入口 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-06 | 前端 | 接入注册页服务端接口 | POST /api/auth/sign-up 调用与安全 next 参数 | 请求字段与服务端一致；访客注册后按验证状态进入下一步 | FE-AUTH-REG-02 | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-07 | 前端 | 实现注册页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-AUTH-REG-02 | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-08 | 前端 | 实现注册页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-AUTH-REG-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-09 | 前端 | 完成注册页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-10 | 前端 | 完成注册页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001 | 邮箱注册 | FE-AUTH-REG-11 | 前端 | 编写注册页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-01 | 前端 | 建立邮箱验证提示页路由与页面边界 | 邮箱验证提示页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-02 | 前端 | 定义邮箱验证提示页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-AUTH-VERIFY-01 | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-03 | 前端 | 解析验证回调结果 | 成功/过期/无效状态 | 每种回调结果有明确下一步 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-04 | 前端 | 实现重发倒计时 | 冷却计时器 | 冷却期不可重复发送；刷新策略明确 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-05 | 前端 | 接入邮箱验证提示页服务端接口 | POST /api/auth/resend-verification客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-AUTH-VERIFY-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-06 | 前端 | 实现邮箱验证提示页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-AUTH-VERIFY-02 | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-07 | 前端 | 实现邮箱验证提示页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-AUTH-VERIFY-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-08 | 前端 | 完成邮箱验证提示页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-09 | 前端 | 完成邮箱验证提示页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-002 | 邮箱验证 | FE-AUTH-VERIFY-10 | 前端 | 编写邮箱验证提示页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-01 | 前端 | 建立登录页路由与页面边界 | 登录页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-02 | 前端 | 定义登录页页面状态模型 | 登录表单的空闲、提交中、失败与认证不可用状态 | 状态明确且重复提交被禁用 | FE-AUTH-SIGNIN-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-03 | 前端 | 实现邮箱密码字段 | 邮箱输入、密码输入、自动填充和密码显隐按钮 | 邮箱/密码可自动填充；显隐按钮可键盘操作 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-04 | 前端 | 实现安全next跳转 | 仅允许站内相对路径 | 外部或协议相对URL被拒绝 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-05 | 前端 | 接入登录页服务端接口 | POST /api/auth/sign-in 调用与安全 next 回跳 | 登录成功保留服务端会话并返回原站内目标页面 | FE-AUTH-SIGNIN-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-06 | 前端 | 实现登录页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-AUTH-SIGNIN-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-07 | 前端 | 实现登录页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-AUTH-SIGNIN-02 | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-08 | 前端 | 完成登录页中英文文案 | 登录页品牌主副标题、表单和提示语 en/zh 词条 | 中文提示统一为“登录后，开始创作你的图标吧。”且英文语义一致 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-09 | 前端 | 完成登录页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-003 | 邮箱密码登录 | FE-AUTH-SIGNIN-10 | 前端 | 编写登录页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-01 | 前端 | 建立忘记和重置密码页路由与页面边界 | 忘记和重置密码页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-02 | 前端 | 定义忘记和重置密码页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-AUTH-PASSWORD-01 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-03 | 前端 | 实现忘记密码提交 | 邮箱输入和成功提示 | 无论邮箱存在与否避免账户枚举 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-04 | 前端 | 实现重置令牌校验 | 有效/过期/无效令牌状态 | 无效令牌不能提交新密码 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-05 | 前端 | 实现新密码确认 | 密码规则和二次确认 | 成功后引导重新登录 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-06 | 前端 | 接入忘记和重置密码页服务端接口 | forgot-password/reset-password客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-AUTH-PASSWORD-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-07 | 前端 | 实现忘记和重置密码页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-AUTH-PASSWORD-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-08 | 前端 | 实现忘记和重置密码页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-AUTH-PASSWORD-02 | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-09 | 前端 | 完成忘记和重置密码页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-27～08-28 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-10 | 前端 | 完成忘记和重置密码页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-007 | 忘记与重置密码 | FE-AUTH-PASSWORD-11 | 前端 | 编写忘记和重置密码页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-27～08-28 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-01 | 前端 | 建立账户页路由与页面边界 | 账户页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-02 | 前端 | 定义账户页页面状态模型 | 个人信息页加载、成功、保存中、保存成功和失败状态 | 真实账户数据加载；保存期间禁用重复提交；失败不丢失输入 | FE-ACCOUNT-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-03 | 前端 | 展示账户摘要 | 邮箱、邮箱验证状态和显示名称 | 字段与当前用户一致；不展示加入时间或“账户正常”文案 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-04 | 前端 | 展示点数余额 | 点数余额卡片与充值入口 | 余额来自服务端；充值跳转 /pricing；卡片与个人信息区域对齐 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-05 | 前端 | 实现显示名称编辑与保存 | 保存反馈与顶部导航用户名同步 | 保存成功后个人信息页和顶部用户名立即一致 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-06 | 前端 | 接入账户页服务端接口 | GET /api/account 与 PATCH /api/account/profile 调用 | 读取和修改均使用当前服务端会话；前端不能修改邮箱或余额 | FE-ACCOUNT-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-21 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-07 | 前端 | 实现账户页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-ACCOUNT-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-08 | 前端 | 实现账户页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-ACCOUNT-02 | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-09 | 前端 | 完成账户页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-10 | 前端 | 完成账户页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002/003 | 账户摘要与昵称 | FE-ACCOUNT-11 | 前端 | 编写账户页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-01 | 前端 | 建立删除账户页路由与页面边界 | 删除账户页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-02 | 前端 | 定义删除账户页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-DELETE-01 | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-03 | 前端 | 实现重新认证提示 | 高风险操作认证入口 | 认证失效时不能提交删除 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-04 | 前端 | 实现删除二次确认 | 明确损失和确认输入 | 未满足确认条件按钮禁用 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-05 | 前端 | 展示30天宽限倒计时 | scheduledDeletionAt倒计时 | 时区和截止时间一致 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-06 | 前端 | 实现撤销删除 | 撤销按钮和确认反馈 | 宽限期内可恢复active | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-07 | 前端 | 展示导出内容清单 | 资料、订单、账本、摘要、有效PNG | 不误导包含已过期资产 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-08 | 前端 | 实现导出任务轮询 | queued/processing/ready/failed/expired | ready显示下载；failed可重试 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-09 | 前端 | 接入删除账户页服务端接口 | delete-request/data-export客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-DELETE-02 | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-10 | 前端 | 实现删除账户页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-DELETE-02 | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-11 | 前端 | 实现删除账户页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-DELETE-02 | 待完成 | 09-20～09-22 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-12 | 前端 | 完成删除账户页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-13 | 前端 | 完成删除账户页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 已完成 | 09-20～09-22 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005/006 | 删除账户与数据导出 | FE-DELETE-14 | 前端 | 编写删除账户页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-01 | 前端 | 建立创建页主体编辑区路由与页面边界 | 创建页主体编辑区路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-02 | 前端 | 定义创建页主体编辑区页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-CREATE-SUBJECT-01 | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-03 | 前端 | 实现新增主体 | 新增空主体行 | 最多20个；新增后焦点正确 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-04 | 前端 | 实现删除主体 | 删除指定主体 | 至少保留1个；误删前确认策略明确 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-05 | 前端 | 实现主体排序 | 上移/下移或拖拽 | clientId保持稳定 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-06 | 前端 | 实现批量粘贴解析 | 逐行转换为主体 | 空行去除；超限明确提示 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-07 | 前端 | 实现名称和描述校验 | name 1–40、description 2–300 | 逐主体定位错误 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-08 | 前端 | 实现本地草稿保存 | 版本化草稿结构 | 刷新恢复；提交成功后按规则清理 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-09 | 前端 | 接入创建页主体编辑区服务端接口 | 本地草稿+generation schema客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-CREATE-SUBJECT-02 | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-10 | 前端 | 实现创建页主体编辑区加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-CREATE-SUBJECT-02 | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-11 | 前端 | 实现创建页主体编辑区错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-CREATE-SUBJECT-02 | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-12 | 前端 | 完成创建页主体编辑区中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-13 | 前端 | 完成创建页主体编辑区键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-001/006 | 多主体输入与草稿 | FE-CREATE-SUBJECT-14 | 前端 | 编写创建页主体编辑区组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-01 | 前端 | 建立主体颜色设置路由与页面边界 | 主体颜色设置路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-02 | 前端 | 定义主体颜色设置页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-CREATE-COLOR-01 | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-03 | 前端 | 实现纯色模式 | 色板和HEX输入 | 只提交#RRGGBB | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-04 | 前端 | 实现渐变模式 | 两个颜色和方向 | 切换模式不提交隐藏字段 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-05 | 前端 | 实现主体颜色预览 | 实时预览样式 | 颜色变化可感知且有文本值 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-06 | 前端 | 实现单主体颜色覆盖 | override开关和颜色值 | 关闭后回退全局颜色 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-07 | 前端 | 接入主体颜色设置服务端接口 | generation schema客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-CREATE-COLOR-02 | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-08 | 前端 | 实现主体颜色设置加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-CREATE-COLOR-02 | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-09 | 前端 | 实现主体颜色设置错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-CREATE-COLOR-02 | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-10 | 前端 | 完成主体颜色设置中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-11 | 前端 | 完成主体颜色设置键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-002 | 主体颜色 | FE-CREATE-COLOR-12 | 前端 | 编写主体颜色设置组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-01 | 前端 | 建立背景设置路由与页面边界 | 背景设置路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-02 | 前端 | 定义背景设置页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-CREATE-BG-01 | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-03 | 前端 | 实现背景开关 | enabled布尔状态 | 关闭后容器为none并隐藏颜色 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-04 | 前端 | 实现背景容器选择 | circle/square/rounded-square/pill | 只能单选允许值 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-05 | 前端 | 实现背景纯色 | 背景HEX输入 | 与主体颜色字段分离 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-06 | 前端 | 实现背景渐变 | 两色和方向 | 仅背景开启时提交 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-07 | 前端 | 接入背景设置服务端接口 | generation schema客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-CREATE-BG-02 | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-08 | 前端 | 实现背景设置加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-CREATE-BG-02 | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-09 | 前端 | 实现背景设置错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-CREATE-BG-02 | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-10 | 前端 | 完成背景设置中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-11 | 前端 | 完成背景设置键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-003 | 背景设置 | FE-CREATE-BG-12 | 前端 | 编写背景设置组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-23～08-25 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-01 | 前端 | 建立核心设置区路由与页面边界 | 核心设置区路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-02 | 前端 | 定义核心设置区页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-CREATE-SETTINGS-01 | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-03 | 前端 | 从服务端/共享配置渲染设置 | 版本、6组、25项 | 不在页面重复硬编码目录 | — | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-04 | 前端 | 实现每组单选 | graphicStructure等6字段 | 每组始终恰好一个值 | — | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-05 | 前端 | 实现设置摘要 | 人类可读双语摘要 | 摘要值与提交值一致 | — | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-06 | 前端 | 处理设置版本过期 | 刷新配置并保留可映射选择 | 无法映射时明确要求重选 | — | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-07 | 前端 | 接入核心设置区服务端接口 | GET /api/generation/settings客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-CREATE-SETTINGS-02 | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-08 | 前端 | 实现核心设置区加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-CREATE-SETTINGS-02 | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-09 | 前端 | 实现核心设置区错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-CREATE-SETTINGS-02 | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-10 | 前端 | 完成核心设置区中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-11 | 前端 | 完成核心设置区键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004 | 6组25项设置 | FE-CREATE-SETTINGS-12 | 前端 | 编写核心设置区组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-24～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-01 | 前端 | 建立创建页提交区路由与页面边界 | 创建页提交区路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-02 | 前端 | 定义创建页提交区页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-CREATE-SUBMIT-01 | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-03 | 前端 | 实现常用尺寸多选 | 16至1024允许列表 | 至少选择1个；去重 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-04 | 前端 | 显示预计点数 | 主体数×1点 | 随主体数实时更新 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-05 | 前端 | 请求服务端报价 | 服务端价格版本和余额 | 前端估算不作为扣点依据 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-06 | 前端 | 生成提交幂等键 | 每次用户意图一个UUID | 网络重试复用同一键 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-07 | 前端 | 提交期间锁定表单 | 防重复提交 | 成功前不产生第二任务 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-08 | 前端 | 处理余额不足 | 展示所需/现有点数和购买入口 | 草稿不丢失 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-09 | 前端 | 处理活动任务限制 | 引导现有任务详情 | 不重复扣点 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-10 | 前端 | 接入创建页提交区服务端接口 | quote+POST /api/generation/jobs客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-CREATE-SUBMIT-02 | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-11 | 前端 | 实现创建页提交区加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-CREATE-SUBMIT-02 | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-12 | 前端 | 实现创建页提交区错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-CREATE-SUBMIT-02 | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-13 | 前端 | 完成创建页提交区中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-14 | 前端 | 完成创建页提交区键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-005/007 | 尺寸、报价与提交 | FE-CREATE-SUBMIT-15 | 前端 | 编写创建页提交区组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-25～08-27 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-01 | 前端 | 建立生成进度区路由与页面边界 | 生成进度区路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-02 | 前端 | 定义生成进度区页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-PROGRESS-01 | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-03 | 前端 | 实现轮询调度 | 可见时轮询、隐藏时降频 | 卸载后停止请求 | — | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-04 | 前端 | 展示百分比和阶段文本 | 0–100与phase | 百分比不倒退 | — | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-05 | 前端 | 展示当前主体和完成数 | currentSubject/completed/total | 边界值准确 | — | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-06 | 前端 | 实现断网恢复 | 重连后继续查询 | 不会重新创建任务 | — | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-07 | 前端 | 接入生成进度区服务端接口 | GET /api/generation/jobs/{jobId}客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-PROGRESS-02 | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-08 | 前端 | 实现生成进度区加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-PROGRESS-02 | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-09 | 前端 | 实现生成进度区错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-PROGRESS-02 | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-10 | 前端 | 完成生成进度区中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-11 | 前端 | 完成生成进度区键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 异步生成进度 | FE-PROGRESS-12 | 前端 | 编写生成进度区组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 08-26～08-28 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-01 | 前端 | 建立结果详情页路由与页面边界 | 结果详情页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-02 | 前端 | 定义结果详情页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-RESULTS-01 | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-03 | 前端 | 按主体分组渲染 | 每主体独占一行 | 顺序与提交一致 | — | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-04 | 前端 | 每主体渲染3方案 | 固定slot 1/2/3 | 缺失方案显示失败占位 | — | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-05 | 前端 | 实现多选方案 | 同主体允许多选 | 选择刷新后可恢复 | — | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-06 | 前端 | 实现首选方案 | 每主体最多一个primary | 切换后服务端持久化 | — | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-07 | 前端 | 显示partial与退款提示 | 主体级失败和返还状态 | 金额与creditSummary一致 | — | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-08 | 前端 | 接入结果详情页服务端接口 | job detail+primary API客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-RESULTS-02 | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-09 | 前端 | 实现结果详情页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-RESULTS-02 | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-10 | 前端 | 实现结果详情页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-RESULTS-02 | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-11 | 前端 | 完成结果详情页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 09-03～09-06 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-12 | 前端 | 完成结果详情页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-010 | 结果网格与选择 | FE-RESULTS-13 | 前端 | 编写结果详情页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-03～09-06 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-01 | 前端 | 建立我的图标页路由与页面边界 | 我的图标页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-02 | 前端 | 定义我的图标页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-WORKS-01 | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-03 | 前端 | 实现任务卡片 | 缩略图、主体名、状态、时间 | 无结果时使用稳定占位 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-04 | 前端 | 实现筛选和搜索 | 状态筛选和关键词 | 条件进入URL或可恢复状态 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-05 | 前端 | 实现游标分页 | 下一页/加载更多 | 不重复或遗漏任务 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-06 | 前端 | 展示到期时间 | expiresAt和已过期状态 | 过期资产不显示下载按钮 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-07 | 前端 | 实现再次生成入口 | 复用允许的设置为草稿 | 不自动扣点或提交 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-08 | 前端 | 接入我的图标页服务端接口 | generation jobs list/detail客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-WORKS-02 | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-09 | 前端 | 实现我的图标页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-WORKS-02 | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-10 | 前端 | 实现我的图标页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-WORKS-02 | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-11 | 前端 | 完成我的图标页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 已完成 | 09-05～09-07 | 2026-08-20 | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-12 | 前端 | 完成我的图标页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 我的图标与任务详情 | FE-WORKS-13 | 前端 | 编写我的图标页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-05～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-01 | 前端 | 建立单图预览路由与页面边界 | 单图预览路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-02 | 前端 | 定义单图预览页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-SINGLE-DL-01 | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-03 | 前端 | 实现大图预览 | 透明棋盘背景 | 透明与有背景图均可辨识 | — | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-04 | 前端 | 实现尺寸切换 | 仅展示已生成尺寸 | 切换不改变方案选择 | — | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-05 | 前端 | 实现Download PNG | 请求短时URL并触发下载 | 文件名、扩展名、尺寸正确 | — | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-06 | 前端 | 处理URL过期 | 重新获取签名URL | 不暴露Bucket路径 | — | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-07 | 前端 | 接入单图预览服务端接口 | variant download-url客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-SINGLE-DL-02 | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-08 | 前端 | 实现单图预览加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-SINGLE-DL-02 | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-09 | 前端 | 实现单图预览错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-SINGLE-DL-02 | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-10 | 前端 | 完成单图预览中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-11 | 前端 | 完成单图预览键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图预览与下载 | FE-SINGLE-DL-12 | 前端 | 编写单图预览组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-06～09-08 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-01 | 前端 | 建立ZIP选择栏路由与页面边界 | ZIP选择栏路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-02 | 前端 | 定义ZIP选择栏页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-ZIP-01 | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-03 | 前端 | 展示选中数量 | Selected X | 与结果网格同步 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-04 | 前端 | 实现全选和清除 | 批量选择动作 | 仅作用可用结果 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-05 | 前端 | 阻止空选择下载 | NO_RESULTS_SELECTED提示 | 不发送归档请求 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-06 | 前端 | 选择ZIP尺寸 | 允许尺寸多选 | 服务端仍重新校验 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-07 | 前端 | 展示归档进度 | queued/processing/ready/failed/expired | 失败可重试；过期可重建 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-08 | 前端 | 触发ZIP下载 | ready短时URL | 文件名和内容类型正确 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-09 | 前端 | 接入ZIP选择栏服务端接口 | POST/GET downloads客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-ZIP-02 | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-10 | 前端 | 实现ZIP选择栏加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-ZIP-02 | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-11 | 前端 | 实现ZIP选择栏错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-ZIP-02 | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-12 | 前端 | 完成ZIP选择栏中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-13 | 前端 | 完成ZIP选择栏键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选择结果ZIP下载 | FE-ZIP-14 | 前端 | 编写ZIP选择栏组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-08～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-01 | 前端 | 建立价格与购买流程路由与页面边界 | 价格与购买流程路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-02 | 前端 | 定义价格与购买流程页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-CHECKOUT-01 | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-03 | 前端 | 加载启用点数包 | 服务端套餐和价格版本 | 停用套餐不展示 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-04 | 前端 | 展示业务订单号 | Checkout创建后保存orderNumber | 不由前端生成或修改 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-05 | 前端 | 防止重复下单 | 提交期间禁用购买按钮 | 同一点击意图复用幂等键 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-06 | 前端 | 跳转Stripe Checkout | 使用服务端checkoutUrl | 不在前端拼Price ID或金额 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-07 | 前端 | 接入价格与购买流程服务端接口 | packages+checkout客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-CHECKOUT-02 | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-08 | 前端 | 实现价格与购买流程加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-CHECKOUT-02 | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-09 | 前端 | 实现价格与购买流程错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-CHECKOUT-02 | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-10 | 前端 | 完成价格与购买流程中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-11 | 前端 | 完成价格与购买流程键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001/003 | 点数包与Checkout | FE-CHECKOUT-12 | 前端 | 编写价格与购买流程组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-15～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-01 | 前端 | 建立支付结果和点数账本页路由与页面边界 | 支付结果和点数账本页路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-02 | 前端 | 定义支付结果和点数账本页页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-BILLING-01 | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-03 | 前端 | 按业务订单号查询 | orderNumber路由参数 | 不能用Session ID越权查询 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-04 | 前端 | 显示订单状态 | pending/paid/canceled/expired/failed/refunded | 每个状态有明确下一步 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-05 | 前端 | paid后刷新余额 | 重新读取账户余额 | 不由前端自行加点 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-06 | 前端 | 分页展示点数账本 | 类型、变化、余额、关联对象、时间 | 顺序稳定且只读 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-07 | 前端 | 接入支付结果和点数账本页服务端接口 | orders/{orderNumber}+credits客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-BILLING-02 | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-08 | 前端 | 实现支付结果和点数账本页加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-BILLING-02 | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-09 | 前端 | 实现支付结果和点数账本页错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-BILLING-02 | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-10 | 前端 | 完成支付结果和点数账本页中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-11 | 前端 | 完成支付结果和点数账本页键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 支付结果与点数账本 | FE-BILLING-12 | 前端 | 编写支付结果和点数账本页组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-17～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-01 | 前端 | 建立/admin/operations路由与页面边界 | /admin/operations路由、页面组件和Metadata | 直接访问路由可渲染；未授权跳转符合PRD；无运行时错误 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-02 | 前端 | 定义/admin/operations页面状态模型 | 页面状态类型与初始化逻辑 | 每个状态只有一个含义；刷新后可恢复服务端状态 | FE-OPS-01 | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-03 | 前端 | 实现管理员路由保护 | 无权限用户不可见 | 服务端仍二次鉴权 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-04 | 前端 | 实现任务查询 | 按任务UUID/用户查询 | 只展示支持处理所需字段 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-05 | 前端 | 实现安全重试确认 | 显示目标、原因和结果 | 重复点击不重复执行 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-06 | 前端 | 实现订单/Webhook查询 | 业务订单号、Session/Event查询 | 敏感支付字段不展示 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-07 | 前端 | 实现人工调点表单 | 用户、点数、原因、幂等键 | 提交前二次确认 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-08 | 前端 | 展示操作审计结果 | 操作人、目标、原因、时间、结果 | 不可在页面编辑审计 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-09 | 前端 | 接入/admin/operations服务端接口 | admin operations APIs客户端适配器 | 请求字段与共享Schema一致；不在组件内拼装不受控请求 | FE-OPS-02 | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-10 | 前端 | 实现/admin/operations加载状态 | 骨架屏或进度反馈 | 请求期间有可感知反馈；重复操作被禁用 | FE-OPS-02 | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-11 | 前端 | 实现/admin/operations错误映射 | 稳定错误码到双语用户文案的映射 | 业务错误可恢复；未知错误不泄露内部信息 | FE-OPS-02 | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-12 | 前端 | 完成/admin/operations中英文文案 | en/zh词条 | 切换语言后字段含义、按钮和错误保持一致 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-13 | 前端 | 完成/admin/operations键盘与屏幕阅读器支持 | 语义标签、焦点顺序、aria-live | 仅键盘可完成主流程；错误与状态可被读出 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001/002/003 | 最小运营页面 | FE-OPS-14 | 前端 | 编写/admin/operations组件测试 | 组件与交互测试 | 覆盖成功、校验失败、服务端失败和重复点击 | — | 待完成 | 09-21～09-23 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | REL-FE | 前端上线验收 | FE-RELEASE-01 | 前端 | 完成核心闭环双语巡检 | 页面和错误词条清单 | 英文/中文均可完成注册到下载 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | REL-FE | 前端上线验收 | FE-RELEASE-02 | 前端 | 完成响应式巡检 | 关键页面截图和问题清单 | 320/768/1440宽度无阻断问题 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | REL-FE | 前端上线验收 | FE-RELEASE-03 | 前端 | 完成可访问性巡检 | 键盘、对比度、语义检查 | 关键流程无严重问题 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | REL-FE | 前端上线验收 | FE-RELEASE-04 | 前端 | 完成前端性能检查 | Core Web Vitals基线 | 首屏和大列表无明显阻塞 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | REL-FE | 前端上线验收 | FE-RELEASE-05 | 前端 | 完成错误恢复E2E | 断网、刷新、重复点击、过期URL | 状态可恢复且不重复扣费 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出

## 后端开发计划
Bamboo IconGen 后端原子级开发计划
每行是不可再拆的原子任务：单一动作、单一交付物、单一验收结果；完成状态必须有代码或文档证据。
阶段 | 大需求/业务模块 | PRD需求ID | 功能点 | 原子任务ID | 责任端 | 原子开发任务 | 唯一交付物 | 独立验收标准 | 前置依赖 | 状态 | 计划日期 | 完成日期 | 业务对象与标识 | 状态模型 | 异常与边界 | 权限与安全 | 幂等、并发与生命周期
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-BE | 后端工程与共享契约 | BE-BASE-01 | 后端 | 建立backend-core端口 | Repository、Provider、Store、Compiler接口 | 领域逻辑不依赖Supabase/OpenAI具体实现 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-BE | 后端工程与共享契约 | BE-BASE-02 | 后端 | 建立Worker服务入口 | SQS handler和依赖装配 | 批次失败按messageId返回 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-BE | 后端工程与共享契约 | BE-BASE-03 | 后端 | 建立共享v2 Schema | 请求、响应、队列消息、错误码 | 前后端和Worker引用同一类型 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 6. 平台、工程与上线 | ENG-BE | 后端工程与共享契约 | BE-BASE-04 | 后端 | 建立质量命令 | typecheck和test工作区命令 | 所有工作区通过 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-01 | 后端 | 定义认证接口请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-02 | 后端 | 实现认证接口输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-AUTH-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-03 | 后端 | 实现认证接口身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-AUTH-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-04 | 后端 | 实现邮箱注册代理 | Supabase signUp调用 | 邮件验证开启且不泄露Service Role | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-05 | 后端 | 实现邮箱密码登录 | Cookie会话建立 | 错误不暴露账户是否存在 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-06 | 后端 | 实现退出登录 | 撤销当前会话Cookie | 退出后受保护API拒绝访问 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-07 | 后端 | 实现忘记密码 | 发送恢复邮件 | 响应避免账户枚举 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-08 | 后端 | 实现重置密码 | 校验恢复会话并更新密码 | 成功后旧恢复令牌不可复用 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-09 | 后端 | 定义认证接口稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-AUTH-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-10 | 后端 | 编写认证接口单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-001/003/006/007 | 认证接口 | BE-AUTH-11 | 后端 | 更新认证接口接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-01 | 后端 | 定义GET/PATCH /api/account请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-02 | 后端 | 实现GET/PATCH /api/account输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-ACCOUNT-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-03 | 后端 | 实现GET/PATCH /api/account身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-ACCOUNT-01 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-04 | 后端 | 读取账户摘要 | profile+credit account聚合 | 仅返回当前用户允许字段 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-05 | 后端 | 更新昵称 | 长度/空白规范化和持久化 | updated_at更新；邮箱不可通过此接口修改 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-06 | 后端 | 定义GET/PATCH /api/account稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-ACCOUNT-02 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-07 | 后端 | 编写GET/PATCH /api/account单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-001/002 | 账户资料API | BE-ACCOUNT-08 | 后端 | 更新GET/PATCH /api/account接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 1 期 | 4. 点数与商业化 | USER-003A | 新用户6点 | BE-SIGNUP-BONUS-01 | 后端 | 扩展账本类型signup_bonus | 数据库枚举迁移 | 迁移后历史类型不受影响 | — | 已完成 | 08-21～08-22 | 2026-08-20 | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 1 期 | 4. 点数与商业化 | USER-003A | 新用户6点 | BE-SIGNUP-BONUS-02 | 后端 | 定义赠送业务键 | signup-bonus:{userId} | 每用户全局唯一 | — | 已完成 | 08-21～08-22 | 2026-08-20 | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 1 期 | 4. 点数与商业化 | USER-003A | 新用户6点 | BE-SIGNUP-BONUS-03 | 后端 | 在账户初始化事务发放6点 | 余额与账本同事务 | 任一步失败全部回滚 | — | 已完成 | 08-21～08-22 | 2026-08-20 | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 1 期 | 4. 点数与商业化 | USER-003A | 新用户6点 | BE-SIGNUP-BONUS-04 | 后端 | 处理重复Auth触发 | ON CONFLICT幂等 | 重复事件余额仍为6 | — | 已完成 | 08-21～08-22 | 2026-08-20 | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 1 期 | 4. 点数与商业化 | USER-003A | 新用户6点 | BE-SIGNUP-BONUS-05 | 后端 | 编写并发发放测试 | 并发触发用例 | 只产生一条账本记录 | — | 待完成 | 08-21～08-22 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 核心设置API | BE-SETTINGS-01 | 后端 | 定义GET /api/generation/settings请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 核心设置API | BE-SETTINGS-02 | 后端 | 确认静态GET接口无请求参数 | 无查询参数或请求体 | 响应不受客户端输入影响 | BE-SETTINGS-01 | 已完成 | 08-22 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 核心设置API | BE-SETTINGS-03 | 后端 | 确认设置接口公开只读 | 无需登录且不返回用户数据 | 未登录可读取；无任何私有字段 | BE-SETTINGS-01 | 已完成 | 08-22 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 核心设置API | BE-SETTINGS-04 | 后端 | 返回设置版本 | settingsVersion字段 | 与创建任务Schema字面量一致 | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 核心设置API | BE-SETTINGS-05 | 后端 | 返回6组25项 | 稳定ID、en/zh label、prompt token | 自动测试数量和重复ID | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 核心设置API | BE-SETTINGS-06 | 后端 | 返回允许尺寸和主体上限 | sizes/maxSubjects/variantsPerSubject | 数值来自共享常量 | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 核心设置API | BE-SETTINGS-07 | 后端 | 定义GET /api/generation/settings稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-SETTINGS-02 | 已完成 | 08-22 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 核心设置API | BE-SETTINGS-08 | 后端 | 编写GET /api/generation/settings单元与集成测试 | Schema、数量、缓存和重复调用测试 | 测试可重复运行且响应一致 | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-004/005 | 核心设置API | BE-SETTINGS-09 | 后端 | 更新GET /api/generation/settings接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 已完成 | 08-22 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-01 | 后端 | 定义POST /api/generation/jobs请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-02 | 后端 | 实现POST /api/generation/jobs输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-JOB-CREATE-01 | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-03 | 后端 | 实现POST /api/generation/jobs身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-JOB-CREATE-01 | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-04 | 后端 | 校验设置版本 | 拒绝过期settingsVersion | 返回SETTINGS_VERSION_EXPIRED | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-05 | 后端 | 校验1–20主体与唯一clientId | Schema和数据库双层约束 | 无效请求不扣点 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-06 | 后端 | 执行内容预检 | 主体名称和描述安全检查 | 拦截请求不扣点 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-07 | 后端 | 检查活动任务限制 | 按用户查询queued/processing | 存在活动任务返回其jobId | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-08 | 后端 | 锁定点数账户 | SELECT FOR UPDATE | 并发提交不会透支 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-09 | 后端 | 计算服务端费用 | subject count×1 | 忽略客户端费用 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-10 | 后端 | 原子创建job/subjects/variants | 一任务多主体每主体3variant | 任一插入失败全部回滚 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-11 | 后端 | 原子扣点并写账本 | generation_debit和balance_after | 与任务使用同一事务 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-12 | 后端 | 写入创建幂等键 | idempotencyKey唯一 | 重复请求返回原job且不再次扣点 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-13 | 后端 | 事务提交后投递SQS v2 | jobId/requestedAt消息 | 投递失败有补偿/重投策略 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-14 | 后端 | 定义POST /api/generation/jobs稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-JOB-CREATE-02 | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-15 | 后端 | 编写POST /api/generation/jobs单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-007 | 创建生成任务 | BE-JOB-CREATE-16 | 后端 | 更新POST /api/generation/jobs接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 08-22～08-24 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-01 | 后端 | 定义GET /api/generation/jobs/{jobId}请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-02 | 后端 | 实现GET /api/generation/jobs/{jobId}输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-JOB-QUERY-01 | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-03 | 后端 | 实现GET /api/generation/jobs/{jobId}身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-JOB-QUERY-01 | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-04 | 后端 | 按所有权读取任务 | job.user_id=current user | 他人任务返回404 | — | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-05 | 后端 | 按position读取subjects | 稳定提交顺序 | 无重复或乱序 | — | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-06 | 后端 | 每主体返回3个variants | slot 1/2/3和assets | 缺失数据作为一致性错误告警 | — | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-07 | 后端 | 计算进度摘要 | percent/phase/completedSubjects/total | 百分比0–100且不倒退 | — | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-08 | 后端 | 返回扣点返还摘要 | charged/refunded | 与账本聚合一致 | — | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-09 | 后端 | 定义GET /api/generation/jobs/{jobId}稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-JOB-QUERY-02 | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-10 | 后端 | 编写GET /api/generation/jobs/{jobId}单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008 | 任务详情与进度API | BE-JOB-QUERY-11 | 后端 | 更新GET /api/generation/jobs/{jobId}接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 08-25～08-26 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-01 | 后端 | 解析SQS v2消息 | version/jobId/requestedAt | 非法消息进入失败处理 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-02 | 后端 | 领取queued任务 | 原子claim并记录执行版本 | 同一任务不可被两个Worker同时领取 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-03 | 后端 | 读取subjects和variants | 按position/slot排序 | 必须每主体3个variant | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-04 | 后端 | 跳过completed variant | 重入检查 | 队列重投不重新生成成功单元 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-05 | 后端 | 逐variant标记processing | started_at更新 | 非法状态转换失败 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-06 | 后端 | 编译主体提示词 | 主体+颜色+背景+25项+slot | 不生成App Store图标 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-07 | 后端 | 调用Image Provider | prompt、model、quality | 记录provider request ID | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-08 | 后端 | 保存variant资产记录 | variant+size唯一 | 重复保存upsert不产生重复行 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-09 | 后端 | 标记variant完成 | prompt和执行版本写入 | 完成后不可被普通重试覆盖 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-10 | 后端 | 更新job进度 | completed units/total units | 进度单调递增 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-008/009 | 多主体×3 Worker | BE-WORKER-11 | 后端 | 全部成功完成job | status completed+100% | 仅全部variant完成时执行 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | UI图标Skill | BE-SKILL-01 | 后端 | 定义可替换Skill接口 | name/version/compile | Worker只依赖接口 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | UI图标Skill | BE-SKILL-02 | 后端 | 实现default-ui-icon注册 | Skill registry | 未知Skill启动失败 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | UI图标Skill | BE-SKILL-03 | 后端 | 生成批次一致性约束 | 统一结构/笔触/颜色/视角 | 同批主体保持一致视觉语言 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | UI图标Skill | BE-SKILL-04 | 后端 | 生成3个方向差异 | slot对应构图/隐喻方向 | 仅方向变化不破坏风格锁定 | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 1 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | UI图标Skill | BE-SKILL-05 | 后端 | 注入背景与颜色规则 | 纯色/渐变/透明背景描述 | 关闭背景时明确transparent RGBA | — | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-01 | 后端 | 读取平台OpenAI API Key | 服务端环境变量 | 缺失时启动校验失败 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-02 | 后端 | 配置gpt-image-2 | 模型参数传递 | 模型名可由平台替换 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-03 | 后端 | 固定medium质量 | quality参数 | 请求明确发送medium | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-04 | 后端 | 设置请求超时 | Abort/timeout边界 | 超时进入可重试错误 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-05 | 后端 | 处理429限流 | 退避和重试分类 | 不立即标记永久失败 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-06 | 后端 | 解析PNG响应 | bytes和mimeType | 非PNG响应拒绝保存 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 真实图像模型接入 | BE-OPENAI-07 | 后端 | 记录provider request ID | 执行追踪字段 | 日志不记录Key或完整Prompt | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 内容安全 | BE-SAFETY-01 | 后端 | 定义请求安全规则 | 违法/仿冒/侵权/受保护角色边界 | 规则版本化 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 内容安全 | BE-SAFETY-02 | 后端 | 在扣点前检查请求 | 内容分类服务 | 拦截不创建任务不扣点 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 内容安全 | BE-SAFETY-03 | 后端 | 映射内容拦截错误 | CONTENT_POLICY_BLOCKED | 前端获得可理解提示 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 内容安全 | BE-SAFETY-04 | 后端 | 检查生成结果元数据 | 供应商安全结果处理 | 被拦截单元进入明确失败 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | 内容安全 | BE-SAFETY-05 | 后端 | 记录脱敏安全事件 | 规则ID/结果/对象ID | 不记录完整敏感描述 | — | 待完成 | 08-31～09-02 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-01 | 后端 | 保存高分辨率母版 | 私有原始PNG对象 | 对象路径唯一且可追踪 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-02 | 后端 | 规范化正方形画布 | 裁切/留白策略 | 主体不被意外截断 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-03 | 后端 | 派生16/20/24/32尺寸 | 小尺寸PNG | 实际像素与文件名一致 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-04 | 后端 | 派生48/64/128尺寸 | 中尺寸PNG | 实际像素与文件名一致 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-05 | 后端 | 派生256/512/1024尺寸 | 大尺寸PNG | 实际像素与文件名一致 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-06 | 后端 | 验证透明背景 | 背景关闭时alpha通道 | 非透明结果进入失败/重试 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-07 | 后端 | 验证有背景结果 | 背景开启不额外透明副本 | metadata hasAlpha准确 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | GEN-009 | PNG处理与质量检查 | BE-IMAGE-08 | 后端 | 执行基础质量检查 | 空图、损坏、尺寸、格式 | 失败资产不标记完成 | — | 待完成 | 09-01～09-04 | — | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-01 | 后端 | 定义GET /api/generation/jobs请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-02 | 后端 | 实现GET /api/generation/jobs输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-HISTORY-01 | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-03 | 后端 | 实现GET /api/generation/jobs身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-HISTORY-01 | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-04 | 后端 | 实现用户范围查询 | user_id过滤 | RLS和服务层双校验 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-05 | 后端 | 实现状态筛选 | 允许状态枚举 | 未知筛选返回400 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-06 | 后端 | 实现关键词搜索 | 主体名称/描述安全查询 | 不跨用户 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-07 | 后端 | 实现游标分页 | created_at+id稳定游标 | 新增数据不造成重复页 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-08 | 后端 | 返回缩略图和到期时间 | previewUrl/expiresAt | URL短时且过期状态准确 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-09 | 后端 | 定义GET /api/generation/jobs稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-HISTORY-02 | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-10 | 后端 | 编写GET /api/generation/jobs单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-001/002 | 作品历史API | BE-HISTORY-11 | 后端 | 更新GET /api/generation/jobs接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | GEN-010 | 首选方案API | BE-PRIMARY-01 | 后端 | 定义PATCH /api/generation/subjects/{id}/primary请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | GEN-010 | 首选方案API | BE-PRIMARY-02 | 后端 | 实现PATCH /api/generation/subjects/{id}/primary输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-PRIMARY-01 | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | GEN-010 | 首选方案API | BE-PRIMARY-03 | 后端 | 实现PATCH /api/generation/subjects/{id}/primary身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-PRIMARY-01 | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | GEN-010 | 首选方案API | BE-PRIMARY-04 | 后端 | 验证variant属于subject | 关系校验 | 不能跨主体标记 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | GEN-010 | 首选方案API | BE-PRIMARY-05 | 后端 | 验证subject属于当前用户 | 所有权链路 | 越权返回404 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | GEN-010 | 首选方案API | BE-PRIMARY-06 | 后端 | 事务清除旧primary并设置新值 | 每主体最多一个 | 并发请求最终满足唯一约束 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | GEN-010 | 首选方案API | BE-PRIMARY-07 | 后端 | 定义PATCH /api/generation/subjects/{id}/primary稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-PRIMARY-02 | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | GEN-010 | 首选方案API | BE-PRIMARY-08 | 后端 | 编写PATCH /api/generation/subjects/{id}/primary单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | GEN-010 | 首选方案API | BE-PRIMARY-09 | 后端 | 更新PATCH /api/generation/subjects/{id}/primary接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-04～09-06 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图签名下载 | BE-DOWNLOAD-01 | 后端 | 定义POST /api/generation/variants/{id}/download-url请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-06～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图签名下载 | BE-DOWNLOAD-02 | 后端 | 实现POST /api/generation/variants/{id}/download-url输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-DOWNLOAD-01 | 待完成 | 09-06～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图签名下载 | BE-DOWNLOAD-03 | 后端 | 实现POST /api/generation/variants/{id}/download-url身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-DOWNLOAD-01 | 待完成 | 09-06～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图签名下载 | BE-DOWNLOAD-04 | 后端 | 验证variant和size存在 | 资源关系检查 | 未就绪返回DOWNLOAD_NOT_READY | — | 待完成 | 09-06～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图签名下载 | BE-DOWNLOAD-05 | 后端 | 验证资产未过期 | expiresAt/对象存在 | 过期返回资源已失效 | — | 待完成 | 09-06～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图签名下载 | BE-DOWNLOAD-06 | 后端 | 生成短时签名URL | 私有Bucket签名 | URL不暴露服务端凭据 | — | 待完成 | 09-06～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图签名下载 | BE-DOWNLOAD-07 | 后端 | 生成安全文件名 | subject-v{slot}-{size}px.png | 过滤路径字符 | — | 待完成 | 09-06～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图签名下载 | BE-DOWNLOAD-08 | 后端 | 定义POST /api/generation/variants/{id}/download-url稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-DOWNLOAD-02 | 待完成 | 09-06～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图签名下载 | BE-DOWNLOAD-09 | 后端 | 编写POST /api/generation/variants/{id}/download-url单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-06～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-003 | 单图签名下载 | BE-DOWNLOAD-10 | 后端 | 更新POST /api/generation/variants/{id}/download-url接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-06～09-07 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-01 | 后端 | 定义POST/GET downloads请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-02 | 后端 | 实现POST/GET downloads输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-ARCHIVE-01 | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-03 | 后端 | 实现POST/GET downloads身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-ARCHIVE-01 | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-04 | 后端 | 校验variantIds非空并去重 | 选择集Schema | 空选择返回NO_RESULTS_SELECTED | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-05 | 后端 | 校验所有variant属于本人 | 批量所有权检查 | 任一越权整请求失败 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-06 | 后端 | 校验请求尺寸可用 | asset size交集 | 缺失尺寸明确报错 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-07 | 后端 | 计算稳定归档键 | user+排序后variant+size hash | 相同选择24小时复用 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-08 | 后端 | 创建异步archive任务 | archive UUID和queued状态 | 同键并发只创建一条 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-09 | 后端 | 按主体目录写PNG | slug/variant/size路径 | 无路径穿越 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-10 | 后端 | 生成manifest.json | 设置、版本、方案、尺寸、时间 | 不含完整Prompt或密钥 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-11 | 后端 | 保存私有ZIP并标记ready | object path+expiresAt | 失败状态可重试 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-12 | 后端 | 返回短时ZIP URL | ready状态签名 | 24小时后归档和URL失效 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-13 | 后端 | 定义POST/GET downloads稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-ARCHIVE-02 | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-14 | 后端 | 编写POST/GET downloads单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-004 | 选中结果ZIP | BE-ARCHIVE-15 | 后端 | 更新POST/GET downloads接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-07～09-09 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-01 | 后端 | 按主体判断交付完整性 | 3个completed variant条件 | 不足3个视为该主体失败 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-02 | 后端 | 标记subject partial/failed | 主体状态聚合 | 与variant状态一致 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-03 | 后端 | 计算job partial状态 | 主体状态聚合 | 部分成功不误标completed | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-04 | 后端 | 生成主体返还业务键 | subject-refund:{subjectId} | 全局唯一 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-05 | 后端 | 返还失败主体1点 | 余额+账本同事务 | 重复执行不重复返还 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-06 | 后端 | 保留已成功结果 | 失败主体已有variant可下载 | 返还不删除可用资产 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 2. 图标设计与生成 | BILL-002 | 部分成功与点数返还 | BE-PARTIAL-07 | 后端 | 系统自动重试不扣点 | attempt计数和错误分类 | 重试不新增debit账本 | — | 已完成 | 09-03～09-05 | 2026-08-20 | job/subject/variant/asset均为UUID；创建请求带idempotency_key；记录设置/Skill/模型版本 | job queued/processing/completed/partial/failed；variant queued/processing/completed/failed | 1–20主体、余额不足、内容拦截、超时、部分成功、刷新恢复 | 仅本人读任务；Worker服务端权限；模型密钥不下发 | 建任务+扣点同事务；每用户1个活动任务；重投跳过完成variant；资产30天
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-01 | 后端 | 计算作品expiresAt | completedAt+30天 | 时区统一UTC | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-02 | 后端 | 扫描到期资产 | 分页定时任务 | 可重入且不会全表锁死 | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-03 | 后端 | 删除母版和派生PNG | 对象存储批量删除 | 失败记录并重试 | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-04 | 后端 | 删除预览和临时ZIP | 关联对象清理 | 不影响未到期其他任务 | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-05 | 后端 | 更新资产expired状态 | 数据库状态和时间 | 下载API立即拒绝 | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 2 期 | 3. 作品、预览与下载 | WORK-005 | 30天资产生命周期 | BE-RETENTION-06 | 后端 | 保留脱敏财务引用 | job/order/ledger关联策略 | 不保留已删除图片路径中的敏感信息 | — | 待完成 | 09-09～09-10 | — | job/variant/asset UUID；archive_id UUID；归档键=用户+选择集+尺寸 | asset available/expired；archive queued/processing/ready/failed/expired | 无选择、未就绪、尺寸缺失、URL过期、资产清理、归档失败 | 本人所有权校验；私有Bucket；短时签名URL | 相同归档24小时复用；作品30天；有效PNG进入个人数据导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-01 | 后端 | 定义GET /api/billing/packages请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-02 | 后端 | 实现GET /api/billing/packages输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-PACKAGES-01 | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-03 | 后端 | 实现GET /api/billing/packages身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-PACKAGES-01 | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-04 | 后端 | 建立credit_packages表 | 套餐ID、双语名、点数、金额、币种、排序、启用 | 约束价格和点数为正 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-05 | 后端 | 建立pricing_versions表 | 版本和生效时间 | 历史订单可追溯 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-06 | 后端 | 配置三个首发套餐 | 30/2.99、75/6.49、180/12.99 USD | 金额使用整数美分 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-07 | 后端 | 绑定Stripe Price ID | 测试/生产分别配置 | 前端响应不暴露不必要内部配置 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-08 | 后端 | 定义GET /api/billing/packages稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-PACKAGES-02 | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-09 | 后端 | 编写GET /api/billing/packages单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-001 | 版本化点数包 | BE-PACKAGES-10 | 后端 | 更新GET /api/billing/packages接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-14～09-15 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-01 | 后端 | 定义POST /api/billing/checkout请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-02 | 后端 | 实现POST /api/billing/checkout输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-CHECKOUT-01 | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-03 | 后端 | 实现POST /api/billing/checkout身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-CHECKOUT-01 | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-04 | 后端 | 扩展orders订单字段 | order_number、幂等键、价格快照、错误码 | 迁移兼容历史订单 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-05 | 后端 | 生成内部订单UUID | 数据库默认UUID | 不用于客服展示 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-06 | 后端 | 后端生成业务订单号 | ICO-YYYYMMDD-XXXXXXXXXX | 唯一、不可预测、冲突自动重试 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-07 | 后端 | 建立用户+幂等键唯一约束 | (user_id,idempotency_key) | 重复请求复用订单 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-08 | 后端 | 读取并锁定启用套餐 | packageId+pricingVersion | 不信任客户端金额/点数 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-09 | 后端 | 固化订单价格快照 | 套餐名、Price ID、金额、币种、点数、版本 | 套餐改价不改变历史订单 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-10 | 后端 | 创建pending订单 | 订单事务 | 数据库失败前不调用Stripe | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-11 | 后端 | 创建Stripe Session | 服务端Price ID和success/cancel URL | metadata含order UUID和orderNumber | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-12 | 后端 | 保存Session映射 | checkout session ID | 唯一并可反查订单 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-13 | 后端 | 处理Session创建失败 | 订单failed+脱敏error_code | 复用幂等键可安全恢复 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-14 | 后端 | 返回orderNumber和checkoutUrl | 安全响应DTO | 不返回Stripe Secret或内部错误 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-15 | 后端 | 定义POST /api/billing/checkout稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-CHECKOUT-02 | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-16 | 后端 | 编写POST /api/billing/checkout单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003 | 订单与Stripe Checkout | BE-CHECKOUT-17 | 后端 | 更新POST /api/billing/checkout接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-15～09-16 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-01 | 后端 | 读取Webhook原始body | 未JSON解析的字节串 | 用于正确验签 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-02 | 后端 | 验证Stripe签名 | 按环境读取Webhook Secret | 伪造请求400且无副作用 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-03 | 后端 | 按Event ID去重 | stripe_events主键 | 重复事件直接返回成功 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-04 | 后端 | 路由支持事件类型 | completed/expired/failed/refund/dispute | 未知事件安全忽略并记录 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-05 | 后端 | 解析内部订单UUID | metadata orderId | 缺失或格式错误不入账 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-06 | 后端 | 锁定订单行 | SELECT FOR UPDATE | 并发事件串行化 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-07 | 后端 | 核对Session ID | 事件对象与订单映射一致 | 不一致告警且回滚 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-08 | 后端 | 核对金额和币种 | amount_total/currency与快照一致 | 不一致禁止加点 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-09 | 后端 | 将订单更新paid | paid_at和payment intent | 终态非法转换被拒绝 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-10 | 后端 | 增加点数余额 | credits快照值 | 不读取前端或Stripe metadata点数 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-11 | 后端 | 写purchase账本 | order_id和balance_after | 订单/余额/账本同事务 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-12 | 后端 | 处理乱序事件 | paid优先级和终态规则 | expired不得覆盖paid | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-003/004 | Stripe Webhook入账 | BE-WEBHOOK-13 | 后端 | 处理重复入账测试 | 并发相同/不同Event | 每订单只增加一次点数 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-01 | 后端 | 定义orders/{orderNumber}和account/credits请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-02 | 后端 | 实现orders/{orderNumber}和account/credits输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-ORDER-QUERY-01 | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-03 | 后端 | 实现orders/{orderNumber}和account/credits身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-ORDER-QUERY-01 | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-04 | 后端 | 按业务订单号查询订单 | order_number索引 | 前端不需要内部UUID | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-05 | 后端 | 验证订单属于当前用户 | user_id过滤 | 他人订单返回404 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-06 | 后端 | 返回安全订单DTO | 状态、套餐、金额、点数、时间 | 不返回内部错误或敏感支付数据 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-07 | 后端 | 实现账本游标分页 | created_at+id | 结果稳定无重复 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-08 | 后端 | 返回账本关联引用 | 业务订单号或任务ID | 用户可理解且不可越权 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-09 | 后端 | 定义orders/{orderNumber}和account/credits稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-ORDER-QUERY-02 | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-10 | 后端 | 编写orders/{orderNumber}和account/credits单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-004/005 | 订单状态与点数账本API | BE-ORDER-QUERY-11 | 后端 | 更新orders/{orderNumber}和account/credits接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-16～09-18 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-01 | 后端 | 处理退款Webhook | 退款对象映射订单 | 验签和Event去重复用 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-02 | 后端 | 更新订单refunded | 退款金额和时间 | 重复退款不重复更新 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-03 | 后端 | 计算可冲销点数 | 购买点数与当前余额规则 | 不制造未经审计负余额 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-04 | 后端 | 写退款/调整账本 | 唯一退款业务键 | 余额和账本同事务 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-05 | 后端 | 余额不足进入人工处理 | 可查询异常状态 | 不静默失败 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 4. 点数与商业化 | BILL-006 | 退款与争议 | BE-REFUND-06 | 后端 | 记录争议审计 | 订单、事件、金额、结果 | 不记录卡数据 | — | 待完成 | 09-16～09-17 | — | order UUID+后端业务订单号；ledger UUID；Stripe session/payment/event ID；价格版本 | order pending/paid/canceled/expired/failed/refunded；账本不可变 | 套餐改价、重复点击、Checkout失败、Webhook重放/乱序/伪造、退款争议 | 用户只读本人订单/账本；仅验签Webhook入账；人工调点需授权 | 下单键防重复；Event ID去重；订单行锁原子入账；订单/账本进入导出
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-01 | 后端 | 定义delete-request/revoke请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-02 | 后端 | 实现delete-request/revoke输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-DELETE-01 | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-03 | 后端 | 实现delete-request/revoke身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-DELETE-01 | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-04 | 后端 | 验证近期重新认证 | auth_time阈值 | 过期会话返回REAUTH_REQUIRED | — | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-05 | 后端 | 检查活动生成任务 | queued/processing查询 | 存在任务拒绝删除 | — | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-06 | 后端 | 幂等创建删除申请 | 每用户一个active request | 重复提交返回原截止时间 | — | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-07 | 后端 | 设置deletion_pending | 账户状态和scheduledDeletionAt | 禁止新生成和支付 | — | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-08 | 后端 | 实现宽限期撤销 | 恢复active并记录撤销时间 | 过期后不可撤销 | — | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-09 | 后端 | 实现到期清理任务 | 按计划删除/匿名化 | 可重入且旧会话失效 | — | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-10 | 后端 | 记录删除审计 | 申请/撤销/执行事件 | 不含导出内容 | — | 已完成 | 09-18～09-20 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-11 | 后端 | 定义delete-request/revoke稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-DELETE-02 | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-12 | 后端 | 编写delete-request/revoke单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-005 | 账户删除状态机 | BE-DELETE-13 | 后端 | 更新delete-request/revoke接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-18～09-20 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-01 | 后端 | 定义account/data-export请求响应契约 | 共享Schema、类型和示例 | 合法与非法样例可被自动校验 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-02 | 后端 | 实现account/data-export输入校验 | 边界校验与字段规范化 | 非法输入在副作用前返回稳定400错误 | BE-EXPORT-01 | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-03 | 后端 | 实现account/data-export身份与权限校验 | 服务端鉴权和所有权检查 | 未登录401；越权按规则403或404 | BE-EXPORT-01 | 已完成 | 09-19～09-21 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-04 | 后端 | 幂等创建导出任务 | 每用户一个活动export | 重复请求复用 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-05 | 后端 | 导出profile.json | 允许的用户资料字段 | 不含密码哈希或内部认证数据 | — | 已完成 | 09-19～09-21 | 2026-08-20 | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-06 | 后端 | 导出orders.csv | 业务订单号、UUID、价格快照、状态、安全Stripe引用 | 防CSV公式注入；不含卡数据 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-07 | 后端 | 导出credit-ledger.csv | 完整账本和余额快照 | 时间顺序稳定 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-08 | 后端 | 计算billing-summary.json | 购买/退款/净额/赠送/消耗/返还/调整/余额 | 与订单和账本对账一致 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-09 | 后端 | 生成作品manifest.json | 任务、主体、方案、设置和版本 | 不含完整内部Prompt | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-10 | 后端 | 收集仍有效PNG | 仅未超过30天资产 | 已清理资产不恢复 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-11 | 后端 | 组装私有ZIP | 固定目录和UTF-8文件名 | 不包含其他用户文件 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-12 | 后端 | 保存24小时并签名下载 | ready/expiresAt/url | 过期后可在宽限期重建 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-13 | 后端 | 协调正式删除 | 等待活动导出完成或超时 | 不无限阻塞账户清理 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-14 | 后端 | 定义account/data-export稳定错误码 | 错误枚举和HTTP映射 | 前端无需解析内部错误正文 | BE-EXPORT-02 | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-15 | 后端 | 编写account/data-export单元与集成测试 | 成功/失败/重复/越权测试 | 测试可重复运行且数据库副作用可核对 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | USER-006 | 个人数据导出 | BE-EXPORT-16 | 后端 | 更新account/data-export接口文档 | 请求、响应、错误、鉴权和示例 | 前端可仅依据文档完成联调 | — | 待完成 | 09-19～09-21 | — | user_id(UUID)；删除申请ID；数据导出ID；邮箱仅作登录标识 | unverified/active/deletion_pending/deleted；导出queued/processing/ready/failed/expired | 重复注册、会话过期、未验证、活动任务阻止删除、导出过期 | 仅本人访问；高风险操作重新认证；Service Role仅后端 | 账户初始化/赠点/删除/导出均幂等；删除宽限30天；导出24小时
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001 | 管理员权限与审计 | BE-OPS-AUTH-01 | 后端 | 定义管理员Claim/RBAC | 允许角色和权限集合 | 普通用户无任何运营访问 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001 | 管理员权限与审计 | BE-OPS-AUTH-02 | 后端 | 建立服务端管理员守卫 | API统一鉴权中间层 | 前端隐藏不能替代后端鉴权 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001 | 管理员权限与审计 | BE-OPS-AUTH-03 | 后端 | 建立admin_audit_logs写入服务 | actor/action/target/reason/result | 人工变更必须有审计 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-001 | 管理员权限与审计 | BE-OPS-AUTH-04 | 后端 | 保护审计不可修改 | 仅插入/受控读取 | 管理员也不能覆盖历史 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-01 | 后端 | 按任务UUID查询 | 任务/主体/variant/错误/尝试次数 | 返回支持排障所需最小数据 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-02 | 后端 | 安全重试生成任务 | 目标状态和重试资格校验 | completed不可重试；操作幂等 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-03 | 后端 | 按业务订单号查询 | 订单快照和状态 | 不展示卡数据 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-04 | 后端 | 按Stripe Session查询 | 映射内部订单 | 仅管理员 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-05 | 后端 | 按Stripe Event查询 | 事件处理结果 | 不返回签名Secret | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-06 | 后端 | 实现人工调点 | 用户、amount、reason、idempotencyKey | 余额+账本同事务 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-07 | 后端 | 阻止重复人工调点 | 唯一业务键 | 重放不改变余额 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 5. 最小运营支持 | OPS-002/003 | 最小运营API | BE-OPS-08 | 后端 | 记录每次运营操作 | 成功/失败结果和目标 | 审计可按目标查询 | — | 待完成 | 09-20～09-22 | — | audit_id；actor_user_id；target_type+target_id；任务UUID或业务订单号 | operation requested/succeeded/failed；业务对象仍遵循自身状态机 | 管理员越权、重复重试、重复调点、目标不存在、外部处理中 | RBAC；查看/修改权限分离；人工变更记录原因和操作人 | 重试/调点使用唯一业务键；审计不可修改且不进入个人数据导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-01 | 后端 | 配置Vercel生产Web | 构建命令、环境变量、域名 | 健康接口可访问 | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-02 | 后端 | 配置Supabase生产项目 | 迁移、RLS、私有Bucket | 无公开生成资产 | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-03 | 后端 | 配置AWS SQS和DLQ | 可见性超时和重试次数 | 失败消息进入DLQ | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-04 | 后端 | 部署Lambda Worker | 内存、超时、并发限制 | 单任务成本和超时可控 | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-05 | 后端 | 配置服务端Secrets | OpenAI/Stripe/Supabase/AWS | 浏览器和仓库无密钥 | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-06 | 后端 | 建立结构化日志 | 对象ID、阶段、耗时、错误码 | 不记录完整Prompt/支付信息/密钥 | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-07 | 后端 | 建立关键告警 | DLQ、Webhook失败、余额异常、清理失败 | 告警包含可定位ID | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-001/002 | 云部署与可观测性 | BE-DEPLOY-08 | 后端 | 编写回滚步骤 | Web/迁移/Worker回滚手册 | 演练可恢复上一版本 | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-01 | 后端 | 测试RLS越权 | 账户、任务、资产、订单、账本 | 跨用户访问全部拒绝 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-02 | 后端 | 测试幂等矩阵 | 注册赠点、建任务、扣点、归档、下单、Webhook、调点 | 每种重复请求副作用一次 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-03 | 后端 | 测试事务回滚 | 扣点/建任务/入账/返还中途失败 | 余额和账本无不一致 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-04 | 后端 | 测试完整商业闭环 | 注册6点→生成→下载→购买→再生成 | 对象ID和状态可追踪 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-05 | 后端 | 测试删除与导出 | 申请→导出→撤销/到期执行 | ZIP内容和会话失效正确 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-06 | 后端 | 执行敏感信息扫描 | 日志、响应、ZIP、仓库 | 无API Key、卡数据、完整Prompt | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | QA-BE | 后端安全与E2E验收 | BE-QA-07 | 后端 | 执行迁移回放 | 空库和现有骨架库升级 | 所有迁移顺序可重复验证 | — | 待完成 | 09-24～09-27 | — | 配置/Skill/模型/部署版本；provider request ID；环境标识 | 服务health；配置启停；队列queued/processing/DLQ | 配置缺失、密钥无效、限流、部署失败、队列积压、重复定时任务 | 环境隔离、最小权限、生产审计、日志脱敏 | 部署可回滚；Worker/清理任务可重入；密钥不入库不导出
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-E2E-TEAM | 团队邮箱联调 | BE-AUTH-E2E-01 | 后端 | 使用Supabase团队邮箱完成真实注册 | 已创建的未验证测试用户 | Auth Users中出现唯一用户且未提前建立登录会话 | BE-AUTH-04 | 待完成 | 08-20 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-E2E-TEAM | 团队邮箱联调 | BE-AUTH-E2E-02 | 后端 | 验证团队邮箱确认链接回调 | 已验证测试用户与回调记录 | 点击邮件链接后回到允许地址且email_confirmed_at有值 | BE-AUTH-E2E-01 | 待完成 | 08-20 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 1 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-E2E-TEAM | 团队邮箱联调 | BE-AUTH-E2E-03 | 后端 | 核对首次登录与6点体验赠送 | 登录会话、credit_accounts余额和signup_bonus账本 | 登录成功；余额为6；重复登录不重复赠点 | BE-AUTH-E2E-02 | 待完成 | 08-20 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-DOMAIN-001 | 正式域名 | BE-DOMAIN-01 | 后端/基础设施 | 注册或确定正式域名 | Bamboo IconGen域名与注册商账号 | 域名归项目方控制且可管理DNS | — | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-DOMAIN-001 | 正式域名 | BE-DOMAIN-02 | 后端/基础设施 | 配置主域名与www解析 | DNS A/CNAME记录 | 主域名与www均可通过HTTPS访问生产Web | BE-DOMAIN-01 | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-DOMAIN-001 | 认证回调域名 | BE-DOMAIN-03 | 后端/基础设施 | 配置Supabase生产认证URL | Site URL与Redirect URLs白名单 | 验证和重置邮件只回跳正式域名允许路径 | BE-DOMAIN-02 | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-SMTP-001 | 生产SMTP | BE-SMTP-01 | 后端/基础设施 | 开通生产邮件服务商账号 | Resend项目与受限API凭据 | 服务账号归项目方且凭据未进入Git | BE-DOMAIN-01 | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-SMTP-001 | 发信域名认证 | BE-SMTP-02 | 后端/基础设施 | 配置SPF与DKIM记录 | 通过服务商验证的SPF/DKIM记录 | 服务商显示域名已验证且测试信通过认证 | BE-SMTP-01 | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-SMTP-001 | 发信域名认证 | BE-SMTP-03 | 后端/基础设施 | 配置DMARC记录 | DMARC DNS记录与报告邮箱 | DNS查询可见策略且报告地址可接收 | BE-SMTP-02 | 待完成 | 09-22～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-SMTP-001 | Supabase邮件 | BE-SMTP-04 | 后端/基础设施 | 在Supabase启用Custom SMTP | SMTP host/port/user/from配置 | 注册和重置邮件由自定义发件人送达 | BE-SMTP-02 | 待完成 | 09-23～09-24 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-001 | 认证邮件模板 | BE-SMTP-05 | 后端/基础设施 | 配置英文优先认证邮件模板 | 注册验证、重发、忘记和重置密码英文模板 | 四类邮件文案与链接用途正确 | BE-SMTP-04 | 待完成 | 09-23～09-25 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-001 | 认证邮件模板 | BE-SMTP-06 | 后端/基础设施 | 补充中文认证邮件文案 | 四类邮件中文文案 | 中文表达与英文流程一致且链接不变 | BE-SMTP-05 | 待完成 | 09-23～09-25 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-SEC-001 | 注册防滥用 | BE-AUTH-SEC-01 | 后端/基础设施 | 配置认证邮件频率限制 | Supabase Auth邮件限流参数 | 连续重发被限制且正常用户可恢复 | BE-SMTP-04 | 待完成 | 09-23～09-25 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-SEC-001 | 注册防滥用 | BE-AUTH-SEC-02 | 后端/基础设施 | 启用注册CAPTCHA与接口速率限制 | CAPTCHA配置和服务端限流策略 | 自动化滥用被拒绝且不影响正常注册 | BE-AUTH-SEC-01 | 待完成 | 09-23～09-25 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-QA | 主流邮箱兼容 | BE-MAIL-QA-01 | 后端/测试 | 验收Gmail认证邮件闭环 | Gmail注册/验证/重发/重置记录 | 四条路径成功且记录收件箱或垃圾箱位置 | BE-SMTP-06 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-QA | 主流邮箱兼容 | BE-MAIL-QA-02 | 后端/测试 | 验收Outlook认证邮件闭环 | Outlook注册/验证/重发/重置记录 | 四条路径成功且记录收件箱或垃圾箱位置 | BE-SMTP-06 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-QA | 主流邮箱兼容 | BE-MAIL-QA-03 | 后端/测试 | 验收iCloud认证邮件闭环 | iCloud注册/验证/重发/重置记录 | 四条路径成功且记录收件箱或垃圾箱位置 | BE-SMTP-06 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-QA | 主流邮箱兼容 | BE-MAIL-QA-04 | 后端/测试 | 验收QQ邮箱认证邮件闭环 | QQ邮箱注册/验证/重发/重置记录 | 四条路径成功且记录收件箱或垃圾箱位置 | BE-SMTP-06 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 1. 用户、登录与账户 | AUTH-MAIL-QA | 主流邮箱兼容 | BE-MAIL-QA-05 | 后端/测试 | 验收163邮箱认证邮件闭环 | 163邮箱注册/验证/重发/重置记录 | 四条路径成功且记录收件箱或垃圾箱位置 | BE-SMTP-06 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点
第 3 期 | 6. 平台、工程与上线 | INF-SMTP-001 | 邮件可观测性 | BE-MAIL-OBS-01 | 后端/基础设施 | 配置退信与发送失败监控 | 邮件事件日志和失败告警 | 失败事件包含可定位用户/邮件类型且不记录敏感链接 | BE-SMTP-04 | 待完成 | 09-25～09-26 | — | 邮件服务商账号；发信域名；SMTP配置版本；邮箱供应商；测试用户ID | domain_pending/domain_verified/smtp_pending/smtp_active；邮件sent/delivered/bounced/failed | DNS未生效、SMTP鉴权失败、频率限制、邮件进垃圾箱、验证链接过期或回跳失败 | SMTP密钥仅服务端保存；日志脱敏；CAPTCHA与速率限制；测试账号最小权限 | 团队邮箱先联调；生产SMTP后置；邮件发送和验证操作可重试且不重复赠点