## 阶段概览
IconGen 开发计划总览
阶段 | 计划周期 | 阶段目标 | 任务数 | 已完成 | 完成率
第 1 期 | 2026-08-20 ～ 2026-08-30 | 契约、数据库、Mock 生成闭环 | 32 | 19 | 59.38%
第 2 期 | 2026-08-31 ～ 2026-09-13 | 真实图片生产、作品与下载 | 18 | 0 | 0%
第 3 期 | 2026-09-14 ～ 2026-09-27 | Stripe、删除账户、最小运营与上线 | 16 | 0 | 0%
维护说明 | 需求细节直接写入原任务的“可执行子任务 / 交付物”，不额外增加未安排的专项工作。
更新时间 | 2026-08-20

## 开发任务总表
IconGen 前后端开发任务总表
每完成一个任务，同步更新状态和完成日期；需求细节在原任务行内维护。
阶段 | 任务ID | 端 | 模块 | 开发任务 | 可执行子任务 / 交付物 | 状态 | 计划日期 | 完成日期
第 1 期 | P1-SH-001 | 前后端共享 | 工程 | 建立 Monorepo | npm Workspaces；`apps/web`、`packages/*`、`services/icon-worker` 边界 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-DOC-001 | 前后端共享 | 需求 | 建立知识库与 PRD | 六模块、架构、决策、接口和待确认事项入口 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-DOC-002 | 前后端共享 | 范围 | 冻结 MVP 基线 | UI 图标、多主体×3、25 项、点数、下载、保留与最小运营范围 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-SH-002 | 前后端共享 | 生成契约 | 建立 v2 Schema | subjects、颜色/背景、coreSettings、尺寸、任务/进度/variant/asset 响应 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-SH-003 | 前后端共享 | 核心设置 | 建立 6 组 25 项共享配置 | 中英文标签、稳定 ID、prompt token、版本和自动数量校验 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-SH-004 | 前后端共享 | 测试 | 共享契约测试 | 合法多主体、重复主体、背景冲突、尺寸和 6/25 数量测试 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-FE-001 | 前端 | 工程 | Next.js 前端骨架 | 路由分组、布局、组件目录、质量工具 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-FE-002 | 前端 | 设计系统 | 固定网站视觉语言 | 品牌颜色、字体、圆角、阴影、间距、基础组件和响应式布局 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-FE-003 | 前端 | 国际化 | 中英文切换基础 | Locale Provider、语言开关、稳定 ID 不随语言变化 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-FE-004 | 前端 | 营销 | 首页与价格页展示骨架 | UI Icon 定位；30/$2.99、75/$6.49、180/$12.99 展示 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-FE-005 | 前端 | 认证 | 登录页面 | 邮箱密码登录、忘记密码入口、双语和错误状态 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-BE-001 | 后端 | 认证 | 邮箱密码认证 API | 注册、登录、退出、验证重发、忘记和重置密码接口 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-BE-002 | 后端 | 账户 | 账户资料 API | 当前账户、资料更新和删除申请接口 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-BE-003 | 后端 | 数据库 | 编写 v2 生成迁移 | jobs、subjects、variants、assets、RLS 和创建任务事务 SQL | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-BE-004 | 后端 | Worker | Mock Image Provider | 无 OpenAI Key 返回确定性 PNG；注册表可切换 mock/openai | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-BE-005 | 后端 | 模型配置 | 固定 medium 质量 | `IMAGE_QUALITY=medium` 并显式传入 OpenAI Provider | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-DOC-003 | 前后端共享 | 接口 | v2 前端调用手册 | 创建请求、任务响应、错误码、轮询与迁移边界 | 已完成 | 08-20 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-BE-006 | 后端 | 数据库 | 应用并验证数据库迁移 | 本地/测试 Supabase 执行 0001–0004；验证 RLS、唯一索引和事务回滚 | 待完成 | 08-21～08-22 | —
第 1 期 | P1-BE-007 | 后端 | 体验点数 | 实现新用户 6 点 | `signup_bonus` 账本枚举、幂等发放、余额一致性和测试 | 待完成 | 08-21～08-22 | —
第 1 期 | P1-BE-008 | 后端 | 设置 API | 实现核心设置接口 | `GET /api/generation/settings` 返回版本、25 项、尺寸和主体上限 | 待完成 | 08-22 | —
第 1 期 | P1-BE-009 | 后端 | 生成 API | 创建 v2 任务 | 鉴权、v2 校验、内容检查、1 活动任务限制、扣点事务、SQS v2 消息 | 待完成 | 08-22～08-24 | —
第 1 期 | P1-BE-010 | 后端 | Worker | 改造多主体×3 Worker | 读取 subjects；处理 3 variant；跳过已成功单元；幂等保存 | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-BE-011 | 后端 | Icon Skill | 改造 UI 图标 Skill | 移除 App Icon/4 方向；接收 25 项；3 方案仅改变隐喻/构图并锁定批次一致性 | 已完成 | 08-23～08-25 | 2026-08-20
第 1 期 | P1-BE-012 | 后端 | 进度 | 实现真实任务进度 | queued/compiling/generating/processing/saving；0–100；完成主体数 | 待完成 | 08-25～08-26 | —
第 1 期 | P1-BE-013 | 后端 | 查询 API | 实现任务详情查询 | 所有权校验；subjects 顺序；每主体 3 槽位；进度和资金摘要 | 待完成 | 08-25～08-26 | —
第 1 期 | P1-FE-006 | 前端 | 创建页 | 多主体输入 | 添加、删除、排序、批量粘贴、1–20 限制、本地草稿 | 待完成 | 08-22～08-24 | —
第 1 期 | P1-FE-007 | 前端 | 创建页 | 颜色与背景设置 | 主体纯色/渐变；背景开关、容器、颜色和方向；字段联动 | 待完成 | 08-23～08-25 | —
第 1 期 | P1-FE-008 | 前端 | 创建页 | 6 组 25 项设置 | 从共享包渲染；每组单选；中英文；设计摘要 | 待完成 | 08-24～08-26 | —
第 1 期 | P1-FE-009 | 前端 | 创建页 | 尺寸、费用和提交 | 10 个尺寸、预计点数、校验、幂等键、点数不足和活动任务处理 | 待完成 | 08-25～08-27 | —
第 1 期 | P1-FE-010 | 前端 | 结果页 | Mock 进度与分组结果 | 轮询；百分比；每主体一行；每行 3 方案；刷新恢复 | 待完成 | 08-26～08-28 | —
第 1 期 | P1-FE-011 | 前端 | 认证 | 补齐认证页面 | 注册、邮箱验证提示、忘记密码、重置密码和 Auth 回调页面 | 待完成 | 08-27～08-28 | —
第 1 期 | P1-QA-001 | 前后端共享 | 联调 | Mock 端到端闭环 | 登录→多主体→扣测试点→Mock×3→结果；断网/刷新/重复提交测试 | 待完成 | 08-29～08-30 | —
第 2 期 | P2-BE-001 | 后端 | OpenAI | 接入真实生成 | 平台 API Key、`gpt-image-2`、medium、超时、限流和供应商 request ID | 待完成 | 08-31～09-02 | —
第 2 期 | P2-BE-002 | 后端 | 内容安全 | 请求与结果检查 | 通用 UI 图标边界；品牌/角色/违法请求拦截；拦截不扣点 | 待完成 | 08-31～09-02 | —
第 2 期 | P2-BE-003 | 后端 | 图片处理 | PNG 母版与尺寸派生 | 正方形裁切；16–1024px；RGBA；背景规则；基础质量检查 | 待完成 | 09-01～09-04 | —
第 2 期 | P2-BE-004 | 后端 | 私有存储 | v2 对象路径与 RLS | `{job}/{subject}/variant-{slot}/{size}.png`；私有 Bucket；所有权测试 | 待完成 | 09-02～09-04 | —
第 2 期 | P2-BE-005 | 后端 | 状态与返还 | 部分成功处理 | 自动重试；最终不足 3 个方案返还该主体 1 点；幂等账本 | 待完成 | 09-03～09-05 | —
第 2 期 | P2-FE-001 | 前端 | 结果页 | 真实进度与异常状态 | queued/processing/completed/partial/failed；退款提示；网络恢复 | 待完成 | 09-03～09-05 | —
第 2 期 | P2-FE-002 | 前端 | 结果页 | 方案选择与首选 | 多选；同主体可多选；每主体一个首选；服务端持久化 | 待完成 | 09-04～09-06 | —
第 2 期 | P2-BE-006 | 后端 | 作品 | 历史列表 API | 用户自己的任务；筛选、搜索、排序、游标分页、到期时间 | 待完成 | 09-04～09-06 | —
第 2 期 | P2-FE-003 | 前端 | 作品 | 我的图标页 | 真实任务卡、缩略图、状态、分页、空状态和再次生成 | 待完成 | 09-05～09-07 | —
第 2 期 | P2-BE-007 | 后端 | 单图下载 | 签名 PNG 下载接口 | variant/尺寸/所有权校验；短时 URL；过期与未就绪错误 | 待完成 | 09-06～09-07 | —
第 2 期 | P2-FE-004 | 前端 | 单图下载 | 单张预览与下载 | 放大、透明棋盘、尺寸切换、真实 Download PNG 按钮 | 待完成 | 09-06～09-08 | —
第 2 期 | P2-BE-008 | 后端 | ZIP | 选中结果归档 | resultIds+sizes 校验；异步 ZIP；目录结构；manifest；24 小时复用 | 待完成 | 09-07～09-09 | —
第 2 期 | P2-FE-005 | 前端 | ZIP | 选择栏与 ZIP 下载 | Selected X、全选/清除、无选择错误、归档进度与下载 | 待完成 | 09-08～09-10 | —
第 2 期 | P2-BE-009 | 后端 | 生命周期 | 30 天资产清理 | 到期扫描、删除母版/派生图/临时 ZIP、保留脱敏资金引用 | 待完成 | 09-09～09-10 | —
第 2 期 | P2-FE-006 | 前端 | 生命周期 | 到期信息展示 | 历史与详情展示到期时间、已过期状态和不可恢复说明 | 待完成 | 09-09～09-10 | —
第 2 期 | P2-BE-010 | 后端 | 可观测性 | 生成链路日志与告警 | 任务/主体/variant 耗时、错误码、DLQ、无敏感 Prompt/Key | 待完成 | 09-10～09-11 | —
第 2 期 | P2-FE-007 | 前端 | 国际化 | 核心生成闭环双语 | 创建、进度、结果、历史、下载和错误文案中英文完整 | 待完成 | 09-10～09-11 | —
第 2 期 | P2-QA-001 | 前后端共享 | 验收 | 真实生成与下载测试 | 5 主体→15 槽位；透明/有背景；尺寸；单图；ZIP；越权；返还 | 待完成 | 09-12～09-13 | —
第 3 期 | P3-BE-001 | 后端 | 点数包 | 版本化三个套餐 | 30/$2.99、75/$6.49、180/$12.99；启停状态；Stripe Price ID | 待完成 | 09-14～09-15 | —
第 3 期 | P3-BE-002 | 后端 | Stripe | Checkout API | 登录/验证检查；packageId；后端生成业务订单号；订单号唯一冲突重试；`(user_id,idempotency_key)` 防重复；固化套餐/价格/金额/币种/点数快照；创建 pending 订单和 Stripe Session；metadata 映射内部 UUID；返回 orderNumber 和 checkoutUrl；创建失败可追踪；支持本人订单状态查询 | 待完成 | 09-15～09-16 | —
第 3 期 | P3-BE-003 | 后端 | Stripe | Webhook 入账 | 原始请求验签；Event 去重；核对内部订单 UUID、Session、金额和币种；订单行锁；订单、余额和账本同事务；处理 paid/canceled/expired/failed/refunded；重复和乱序事件测试 | 待完成 | 09-16～09-17 | —
第 3 期 | P3-FE-001 | 前端 | 支付 | 真实价格与 Checkout | 获取套餐；选择套餐；跳转 Stripe；错误和登录拦截 | 待完成 | 09-15～09-17 | —
第 3 期 | P3-FE-002 | 前端 | 支付 | 支付结果页 | 确认中、成功、取消、失败、入账延迟和余额刷新 | 待完成 | 09-17～09-18 | —
第 3 期 | P3-BE-004 | 后端 | 删除账户 | 30 天宽限状态机 | 申请、重新认证、禁止生成/支付、撤销、期满清理 | 待完成 | 09-18～09-20 | —
第 3 期 | P3-BE-005 | 后端 | 数据导出 | 删除前个人数据 ZIP | profile.json；带业务订单号和价格快照的 orders.csv；credit-ledger.csv；从订单+账本计算 billing-summary.json；有效 PNG 与 manifest；异步；24 小时；所有权校验 | 待完成 | 09-19～09-21 | —
第 3 期 | P3-FE-003 | 前端 | 删除账户 | 删除与数据导出页面 | 二次确认、倒计时、导出内容说明、下载数据、进度、失败重试和撤销 | 待完成 | 09-20～09-22 | —
第 3 期 | P3-BE-006 | 后端 | 最小运营 | 受保护运营 API | 任务查询/重试、订单/Webhook 查询、人工调点和审计 | 待完成 | 09-20～09-22 | —
第 3 期 | P3-FE-004 | 前端 | 最小运营 | `/admin/operations` | 单页四区；无完整后台、数据看板、用户管理或设置编辑器 | 待完成 | 09-21～09-23 | —
第 3 期 | P3-INF-001 | 后端/基础设施 | 部署 | Web 与数据部署 | Vercel、Supabase 生产项目、私有 Bucket、环境变量和域名 | 待完成 | 09-22～09-24 | —
第 3 期 | P3-INF-002 | 后端/基础设施 | Worker | AWS 部署 | SQS、DLQ、Lambda、并发限制、CloudWatch 告警与密钥 | 待完成 | 09-22～09-24 | —
第 3 期 | P3-INF-003 | 前后端共享 | 安全 | 生产安全检查 | RLS 越权、Webhook 伪造、幂等、密钥泄漏、内容政策和速率限制 | 待完成 | 09-24～09-25 | —
第 3 期 | P3-DOC-001 | 前后端共享 | 上线资料 | 法务与支持配置 | Terms、Privacy、Refund、支持邮箱、经营主体和 Cookie 决策 | 待完成 | 09-24～09-25 | —
第 3 期 | P3-QA-001 | 前后端共享 | E2E | 完整商业闭环 | 注册送 6 点→生成→单图/ZIP→购买→再次生成→删除账户导出并核对资料/订单/账本/摘要/PNG | 待完成 | 09-25～09-26 | —
第 3 期 | P3-QA-002 | 前后端共享 | 发布 | 上线验收 | 桌面/移动端、中英文、可访问性、性能、错误恢复、监控和回滚 | 待完成 | 09-26～09-27 | —